## Desglose del Presupuesto
o
Guanin Community Youth Center, Social Workers
GUANIN
Expense flow 2021-2022
Budget Items | Presupuesto Aprobado |  |  |  | Primera Fase |  |  | Segunda Fase |  |  |  |  | Tercera Fase |  |  |  |  | Tercera Fase |  |  | Pendiente por Ejecutar | -23307.6923
1.1 Human Resources | Códigos Presupuestario | No. Unds./Costo Mensual | Coste por unidad EU$ | Total costes (en EU$)26 | Octubre | Noviembre | Total 1ra. Fase | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total 2da. Fase | Abril | Mayo | Junio | Julio | Total 3ra. Fase | Agosto | Septiembre | Total 4ta. Fase | Desde Fase 1 Hasta 4 | -5769.2308
1.1 Project Staff |  |  | 1942.3077 | 50500 | 1942.3077 | 1942.3077 | 3884.6154 | 1942.3077 | 1942.3077 | 1942.3077 | 1942.3077 | 7769.2308 | 1942.3077 | 1942.3077 | 1942.3077 | 1942.3077 | 7769.2308 | 1942.3077 | 1942.3077 | 3884.6154 | 27192.3077 | -4615.3846
1.1. Managing Director | 1.1 | 26 | 480.7692 | 12500 | 480.7692 | 480.7692 | 961.5385 | 480.7692 | 480.7692 | 480.7692 | 480.7692 | 1923.0769 | 480.7692 | 480.7692 | 480.7692 | 480.7692 | 1923.0769 | 480.7692 | 480.7692 | 961.5385 | 6730.7692 | 0
1.2. Psychologist | 1.2 | 26 | 423.0769 | 11000 | 423.0769 | 423.0769 | 846.1538 | 423.0769 | 423.0769 | 423.0769 | 423.0769 | 1692.3077 | 423.0769 | 423.0769 | 423.0769 | 423.0769 | 1692.3077 | 423.0769 | 423.0769 | 846.1538 | 5923.0769
1.3 Sports Monitor | 1.3 | 26 | 384.6154 | 10000 | 384.6154 | 384.6154 | 769.2308 | 384.6154 | 384.6154 | 384.6154 | 384.6154 | 1538.4615 | 384.6154 | 384.6154 | 384.6154 | 384.6154 | 1538.4615 | 384.6154 | 384.6154 | 769.2308 | 5384.6154 | 0
1.4 Nurse | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4153.8462
1.5 Promoters Health promoters | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 Secretary | 1.6 | 26 | 346.1538 | 9000 | 346.1538 | 346.1538 | 692.3077 | 346.1538 | 346.1538 | 346.1538 | 346.1538 | 1384.6154 | 346.1538 | 346.1538 | 346.1538 | 346.1538 | 1384.6154 | 346.1538 | 346.1538 | 692.3077 | 4846.1538 | 0
1.7 Driver | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3563.7462
1.8 Security | 1.8 | 26 | 307.6923 | 8000 | 307.6923 | 307.6923 | 615.3846 | 307.6923 | 307.6923 | 307.6923 | 307.6923 | 1230.7692 | 307.6923 | 307.6923 | 307.6923 | 307.6923 | 1230.7692 | 307.6923 | 307.6923 | 615.3846 | 4307.6923
1.9 Counter | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 Benefits (Gross amounts, including Social Security and Severance pay) |  |  | 296.9788 | 7127.4923 | 296.9788 | 296.9788 | 593.9577 | 296.9788 | 296.9788 | 296.9788 | 296.9788 | 1187.9154 | 296.9788 | 296.9788 | 296.9788 | 296.9788 | 1187.9154 | 296.9788 | 296.9788 | 593.9577 | 3563.7462 | -3563.7462
1.2.1 Project Staff Termination | 1.2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 Project Social Security | 1.2.2 | 24 | 296.9788 | 7127.4923 | 296.9788 | 296.9788 | 593.9577 | 296.9788 | 296.9788 | 296.9788 | 296.9788 | 1187.9154 | 296.9788 | 296.9788 | 296.9788 | 296.9788 | 1187.9154 | 296.9788 | 296.9788 | 593.9577 | 3563.7462 | 0
2. Installation Costs |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 2.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF!
3. Monitoring, Training and Transport |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 3.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF!
4. Administrative expenses |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 Sw. pool . maintenance | 4.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 Acquisition sports Equipment | 4.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 Acquisition of communication and computer equipment | 4.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.4 Expendable Material and Photocopies | 4.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 Financial Expenses | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Project Management |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26871.4385
Grand Total |  |  |  | 57627.4923 | 2239.2865 | 2239.2865 | 4478.5731 | 2239.2865 | 2239.2865 | 2239.2865 | 2239.2865 | 8957.1462 | 2239.2865 | 2239.2865 | 2239.2865 | 2239.2865 | 8957.1462 | 2239.2865 | 2239.2865 | 4478.5731 | 30756.0538
One year prograam |  |  |  | 28813.7462
Will be working with 20 kids | Year program | Month program | Days program | 0.4663 |  |  | 0.077716 |  |  |  |  | 0.15543 |  |  |  |  | 0.15543 |  |  | 0.077716 | 0.5337 |  | 0
20 kids, 2 years program | 1440.6873 | 120.0573 | 4.0019 | [17 empty] | 1 |  | 0
Donations
20 people to donate | $120 a month
40 people to donate | $60 a month

## PLAN DE IMPLEMENTACION (hidden)
Plan de Implementación
Educacion, mejora de la atención primaria en salud y el saneamiento ambiental
Organización: |  |  |  | Centro Cultural Guanin, Inc. | [13 empty] | Coordinador del Proyecto:
|  | 57627.4923 | [15 empty] | Correo: |  |  | guanin@guanin.org
Enliste las Organizaciones Locales acompañadas
| 1- Ntra. Sra. Del Rosario |  |  |  | 6-
| 2- |  |  |  | 7-
| 3- |  |  |  | 8-
| 4- |  |  |  | 9-
| 5- |  |  |  | 10-
No. | Etapa | Actividad/Tareas |  |  | Responsable | Tiempo (2020/2021) | [11 empty] | Tiempo (2021/2022) | [11 empty] | Presupuesto US$ | Requerimientos o Insumos | Entregables
[6 empty] | Oc | Nv | Dc | En | Fb | Mz | Ab | My | Jn | Jl | Ag | Sp | Oc | Nv | Dc | En | Fb | Mz | Ab | My | Jn | Jl | Ag | Sp
| 1era. Fase: Instalaciòn 1er. Desembolso (27%) 2 meses | PI.1.1 | Socializar las estrategias del modelo de atención integral a la medicina preventiva, medio ambiental y comunitaria con los agentes comunitarios y personal medico UNAP la Piedra, de la Fundacion Centro Cultural Guanin. Inc | [27 empty] | Contratar el personal del proyecto y elaborar el paln de implementacion y Cronograma de actividades. | Contrato de fianzas de anticipo y fiel cumplimiento | bar: Tiempo (2020/2021) Oc; Tiempo (2021/2022) Oc to Tiempo (2021/2022) Nv
|  | PI.1.2 | Contratar el personal del proyecto.: 1 director medico, 3 medicos familiares, 3 enfermeras, 10 promotores de salud, 1 secretaria, 2 choferes, 1 ingeniero ambiental y 1 contador | [27 empty] | Evaluar y contratar el personal del proyecto por dos años | Nomina de personal del proyecto, registrado en la plataforma del Ministerio de Trabajo | bar: Tiempo (2020/2021) Oc; Tiempo (2021/2022) Oc
|  | PI.1.3 | Capacitar personal medico, enfermeria, promotores & ingeniero ambiental, mejora de la atención primaria en salud y el saneamiento ambiental con población rural Vulnerable de la comunidad Piedra. | [27 empty] | Talleres de capacitacion para todo el personal. | Plan de implementacion y Cronograma del proyecto | bar: Tiempo (2020/2021) Oc; Tiempo (2021/2022) Oc
|  | PI.1.4 | Capacitar al personal y preparacion de materiales de apoyo, sobre la educacion ambiental y atencion primaria, de la comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta | [27 empty] | Material informativo sobre la educacion ambiental y atencion primaria | Minuta de tema tratados y objetivo. Lista de asistencia participantes, fotos, acuerdos informe. | bar: Tiempo (2020/2021) Oc; Tiempo (2021/2022) Oc to Tiempo (2021/2022) Nv
|  | PI.1.5 | Dar inicio al programa, garantizando la matricula de 500 personas equivalen a 100 familias | [27 empty] | Transporte, material de apoyo, refrigerio y llenados de fichas. | Reporte llenado de fichas fimiliares. | bar: Tiempo (2020/2021) Oc to Tiempo (2020/2021) Nv; Tiempo (2021/2022) Oc to Tiempo (2021/2022) Nv
|  | PI.1.6 | Dar inicio al programa, garantizando la matricula de 500 personas equivalen a 100 familias y reorganizar las familias existente, aplicando la ficha familiar del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social | [27 empty] | Levantamientos y llenado de fichas, registro sistema de salud | Entrega de las fichas, Ministerio de Salud Publica. | bar: Tiempo (2020/2021) Oc to Tiempo (2020/2021) Nv; Tiempo (2021/2022) Oc to Tiempo (2021/2022) Nv
|  | PI.1.7 | Trabajo preparatorio, garantizar la identificaciòn, inscripciòn y registro de 500 pacientes para ser ingresado al sistema del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. | [27 empty] | Ingreso de nuevo paciente en el sistema de Salud. | Entrega de las fichas, Ministerio de Salud Publica. | bar: Tiempo (2020/2021) Oc to Tiempo (2020/2021) Nv; Tiempo (2021/2022) Oc to Tiempo (2021/2022) Nv
|  | PI.1.8 | Garantizar de derechos, registro de nacimiento a los nuevos nacimiento, medicina preventiva, educacion ambiental y apoyo directo a la comunidad | [27 empty] | Registro de nacimiento de los nuevos Nacido vivo en el Centro y en la comunidad | Ingreso de nuevo niños en el libro de nacido vivo. | bar: Tiempo (2020/2021) Nv; Tiempo (2021/2022) Oc to Tiempo (2021/2022) Nv
|  | PI.1.9 | Inicio de jornadas de formacion a las familias en los hogares para dar seguimeinto a las practicas de acompañamiento a la comunidad a los grupos sociales, sobre educacion ambiental y medicina preventiva. Codigo presupuestario 3.1 | [27 empty] | Rotafolio, material gastable, refrigerio, material didactico, transporte, minuta o relatoria del tema a tratar en los talleres | Talleres Ministerio de Salud Publica, Ministerio de Medio Ambiente y particicion comunitaria. | bar: Tiempo (2020/2021) Oc to Tiempo (2020/2021) Nv; Tiempo (2021/2022) Oc to Tiempo (2021/2022) Nv
|  | PI.1.10 | Inicio de jornadas de formacion a los nuevos aliados practicas acompañamiento a la comunidad a los grupos sociales, sobre educacion ambiental y medicina preventiva. Codigo Presupuestario 3.2 | [27 empty] | Talleres de formacion y capacitacion, material didactico, material gastable, transporte y refrigerio | Lista de los participante, fotos, record & informe. | bar: Tiempo (2020/2021) Oc to Tiempo (2020/2021) Nv; Tiempo (2021/2022) Oc to Tiempo (2021/2022) Nv
|  | PI.1.11 | Llenar los expedientes de las 500 personas y actualizar los expedientes existente que son asistido en la UNAP la Piedra para un total de 100 familias completos y actualizados al final de la fase | [27 empty] | Actualizacion de los expedientes existentes | Informe de las fillas actualizadas e incripciones de nueva familia para completar las 500 | bar: Tiempo (2020/2021) Nv; Tiempo (2021/2022) Oc to Tiempo (2021/2022) Nv
|  | PI.1.12 | Compra de alimentos para los encuentros familiares. Codigo Presupuestario 3.4 | [27 empty] | Facturas con comprobante fiscal y solicitud de pago. | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Nv; Tiempo (2021/2022) Oc to Tiempo (2021/2022) Nv
|  | PI.1.13 | Compra de Material Kit sala de estimulario Terapia Ocupacional. Codigo Presupuestario No. 2.6 | [26 empty] | #REF! | 3 cotizaciones, factura solicitud de pago | Facturas de pagos, 3 cotizaciones, fotos de las mercancias | bar: Tiempo (2020/2021) Nv
|  | PI.1.14 | Compra de Material Kit de maquinaria de laborario UNAP la Piedra, Unidad de Atencion Primaria, comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta. Codigo Presupuestario No. 2.1 | [26 empty] | 0 | 3 cotizaciones, factura solicitud de pago | Facturas de pagos, 3 cotizaciones, fotos de las mercancias e informe | bar: Tiempo (2020/2021) Oc
|  | PI.1.15 | Compra de Material Kit de primer auxilio para 10 promotores de salud para la visita domiciliaria. Codigo Presupuestario No. 2.2 | [26 empty] | #REF! | 3 cotizaciones, factura solicitud de pago | Facturas de pagos, 3 cotizaciones, fotos de las mercancias e informe | bar: Tiempo (2020/2021) Nv
|  | PI.1.16 | Compra equipo, equipamento salas de emergencias de adultos y Pediatrico. Codigo Presupuestario No. 2.3 | [26 empty] | #REF! | 3 cotizaciones, factura solicitud de pago | Facturas de pagos, 3 cotizaciones, fotos de las mercancias e informe | bar: Tiempo (2020/2021) Nv
|  | PI.1.17 | Compra de medicamentos & insumos para uso de la UNAP la Piedra, Unidad de Atencion Primaria, comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta. Codigo Presupuestario No. 2.7 | [26 empty] | #REF! | 3 cotizaciones, factura solicitud de pago | Facturas de pagos, 3 cotizaciones, fotos de las mercancias e informe | bar: Tiempo (2020/2021) Oc; Tiempo (2021/2022) Oc
|  | PI.1.18 | Pago de instalacion y mantenimiento equipos de laborario, UNAP la Piedra. Codigo Presupuestario No. 2.5 | [26 empty] | #REF! | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Nv; Tiempo (2021/2022) Nv
|  | PI.1.19 | Pago de servicio Diagnostico, Registro y Evaluacion final de familias, nuevos aliados y servicio. Codigo Presupuestario No. 3.1 | [26 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Oc; Tiempo (2021/2022) Oc
|  | PI.1.20 | Pago de servicio formacion continua y capacitacion de personal del proyecto, promotores y nuevos aliados . Codigo Presupuestario No. 3.2 | [26 empty] | #REF! | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Oc to Tiempo (2020/2021) Nv; Tiempo (2021/2022) Oc to Tiempo (2021/2022) Nv
|  | PI.1.21 | Compra de equipo de emergencia, aquisicion de una Ambulacion equipado todo terreno . Codigo Presupuestario No. 3.3 | [26 empty] | #REF! | 3 cotizaciones, factura solicitud de pago | Facturas de pagos, 3 cotizaciones, fotos de las mercancias e informe | bar: Tiempo (2020/2021) Nv
|  | PI.1.22 | Gasto y compra de alimentos y bebidas para encuentro familiares y formar nuevos Aliados . Codigo Presupuestario No. 3.4 | [26 empty] | #REF! | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Nv; Tiempo (2021/2022) Oc to Tiempo (2021/2022) Nv
|  | PI.1.23 | Compra de 2 camionetas todo camino para facilitar la movilidad del personal del proyecto, personal medico, enfermera y promotores de salud. Codigo Presupuestario No. 3.6 | [26 empty] | #REF! | 3 cotizaciones, factura solicitud de pago | Facturas de pagos, 3 cotizaciones, fotos de las mercancias e informe | bar: Tiempo (2020/2021) Oc
|  | PI.1.24 | Pago Movilidad y Transporte. Codigo Presupuestario No. 4.1 | [26 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Oc to Tiempo (2020/2021) Nv; Tiempo (2021/2022) Oc to Tiempo (2021/2022) Nv
|  | PI.1.25 | Pago de servicios de ( Agua, Telefono fijo de oficina, Internet, telefono Celulares, basura Electricidad). Codigo presupuestario No. 4.2 | [26 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Oc to Tiempo (2020/2021) Nv; Tiempo (2021/2022) Oc to Tiempo (2021/2022) Nv
|  | PI.1.26 | Compra y Aquisicion de equipos de comunicacion 20 telefonos celulares, 10 tabletas Ipad, 2 computadoras y una impresora. Codigo presupuestario No. 4.3 | [26 empty] | 0 | 3 cotizaciones, factura solicitud de pago | Facturas de pagos, 3 cotizaciones, fotos de las mercancias e informe | bar: Tiempo (2020/2021) Oc
|  | PI.1.27 | Compra de Material gastable, tintas de impresora y fotocopias. Codigo presupuestario No. 4.4 | [26 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Oc to Tiempo (2020/2021) Nv; Tiempo (2021/2022) Oc to Tiempo (2021/2022) Nv
|  | PI.1.28 | Pago Gasto Finacieros. Codigo presupuestario No. 4.5 | [26 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Oc to Tiempo (2020/2021) Nv; Tiempo (2021/2022) Oc to Tiempo (2021/2022) Nv
|  | PI.1.29 | Pago Gasto Fiel cumplimiento al proyecto. Codigo presupuestario No. 5.1 | [26 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Oc
|  | PI.1.30 | Pago Gastos legales del proyecto. Codigo presupuestario No. 5.2 | [26 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Oc; Tiempo (2021/2022) Oc
|  | PI.1.31 | Pago de personal Administrativo del proyecto. Codigo presupuestario No. 1.1 | [26 empty] | 3884.6154 | Solicitud de cheques, recibo de pago, nomina | Nomina del personal, cheques pagados, infome y comprobantes de pagos | bar: Tiempo (2020/2021) Oc to Tiempo (2020/2021) Nv; Tiempo (2021/2022) Oc to Tiempo (2021/2022) Nv
|  | PI.1.32 | Pago seguridad social personal Administrativo del proyecto. Codigo presupuestario No. 1.2 | [26 empty] | 593.9577 | Factura, solicitud de pago | Nomina del personal, recibo de pago comprobante de pago y soporte | bar: Tiempo (2020/2021) Oc to Tiempo (2020/2021) Nv; Tiempo (2021/2022) Oc to Tiempo (2021/2022) Nv
|  | PI.1.33 | Pago de instalacion y fabricacion de mini acueduto . Codigo presupuestario No. 2.4 | [26 empty] | #REF! | Informe preliminar y levantamiento por via del ingeniero Ambiental | Entrega soporte del levantamiento y el estudio del suelo.
| 2da. Fase: Operaciòn Inicial 2do. Desembolso (13%) 4 meses | PI2.1 | Completar los expedientes de los nuevos ingreso al programa, y actualizar los expedientes existente que son asistidos por la UNAP la Piedra para completar un total de 2,500 personas equivale a 585 familias en la comunidad de la Piedra. | [27 empty] | Fichas de inscripciones de las nuevas familias y completivo | Informe, minutas, lista de de sistencia, fotos incluido en el informe tecnico | bar: Tiempo (2020/2021) Dc; Tiempo (2021/2022) Dc to Tiempo (2021/2022) Mz
|  | PI2.2 | Dar continuidad al programa de educacion Ambiental y medicina preventiva, que promueve el desarrollo cognito, social, afectivo y fisico a las familias que son atendidos dentro y en visitas en los hogares | [27 empty] | Minutas de tema a tratar, plan de trabajo, material didactico, material gastable, tablet | Introduccion de datos en el sistema operativo | bar: Tiempo (2020/2021) Dc to Tiempo (2020/2021) Mz; Tiempo (2021/2022) Dc to Tiempo (2021/2022) Mz
|  | PI2.3 | Dar continuidad al programa de saneamiento Ambiental, haciendo énfasis en el saneamiento básico, la educación, la atención primaria de salud, extensión de cobertura en prevención y asistencia | [26 empty] | 0 | Minutas de tema a tratar, plan de trabajo, material didactico, material gastable, tablet | Introduccion de datos en el sistema operativo | bar: Tiempo (2020/2021) Dc to Tiempo (2020/2021) Mz; Tiempo (2021/2022) Dc to Tiempo (2021/2022) Mz
|  | PI2.4 | Dar continuidad al programa de formacion a familias que garantiza y brinda atención primaria en salud al 100% de la población rural y urbano-marginal de la región, promover la realización de actividades segun el cronograma. | [27 empty] | Seguimiento plan de trabajo, brindar la atencion en la formacion de familias segun el cronograma | Informes, minutas, lista de los participantes, asistencias, fotos llevar el registro electronico. | bar: Tiempo (2020/2021) Dc to Tiempo (2020/2021) Mz; Tiempo (2021/2022) Dc to Tiempo (2021/2022) Mz
|  | PI2.5 | Dar continuidad a la realizacion de dos (2) reuniones tecnicas mensuales con el personal tecnico. | [27 empty] | Material informativo sobre la educacion ambiental y atencion primaria | Informes, minutas, lista de los participantes, asistencias, fotos llevar el registro electronico. | bar: Tiempo (2020/2021) Dc to Tiempo (2020/2021) Mz; Tiempo (2021/2022) Dc to Tiempo (2021/2022) Mz
|  | PI2.6 | Dar seguimiento a la ejecucion del programa y preparar informes: Tecnico, financiero, de casos derivados, material didactico, formacion de nuevos aliados y su desempeño, de reuniones tecnicas y otros informes. | [27 empty] | Seguimiento plan de trabajo, brindar la atencion en la formacion de familias segun el cronograma | Informes, minutas, lista de los participantes, asistencias, fotos llevar el registro electronico. | bar: Tiempo (2020/2021) Dc to Tiempo (2020/2021) Mz; Tiempo (2021/2022) Dc to Tiempo (2021/2022) Mz
|  | PI2.7 | Compra de alimentos para los encuentros familiares. Codigo Presupuestario 3.4 | [26 empty] | 0 | Facturas con comprobante fiscal y solicitud de pago. | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Dc to Tiempo (2020/2021) Mz; Tiempo (2021/2022) Dc to Tiempo (2021/2022) Mz
|  | PI2.8 | Compra de Material Kit sala de estimulario Terapia Ocupacional. Codigo Presupuestario No. 2.6 | [26 empty] | #REF! | Instalacion y compra en la primera etapa. | Reporte e informes entragado en la primera etapa
|  | PI2.9 | Compra de Material Kit de maquinaria de laborario UNAP la Piedra, Unidad de Atencion Primaria, comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta. Codigo Presupuestario No. 2.1 | [26 empty] | 0 | Instalacion y compra en la primera etapa. | Reporte e informes entragado en la primera etapa
|  | PI2.10 | Compra de Material Kit de primer auxilio para 10 promotores de salud para la visita domiciliaria. Codigo Presupuestario No. 2.2 | [26 empty] | #REF! | Instalacion y compra en la primera etapa. | Reporte e informes entragado en la primera etapa
|  | PI2.11 | Compra equipo, equipamento salas de emergencias de adultos y Pediatrico. Codigo Presupuestario No. 2.3 | [26 empty] | #REF! | Instalacion y compra en la primera etapa. | Reporte e informes entragado en la primera etapa
|  | PI2.12 | Compra de medicamentos & insumos para uso de la UNAP la Piedra, Unidad de Atencion Primaria, comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta. Codigo Presupuestario No. 2.7 | [26 empty] | #REF! | Compra de medicamento realizada en la primera etapa | Reporte e informes entragado en la primera etapa
|  | PI2.13 | Pago de instalacion y mantenimiento equipos de laborario, UNAP la Piedra. Codigo Presupuestario No. 2.5 | [26 empty] | #REF! | Instalacion y compra en la primera etapa. | Reporte e informes entragado en la primera etapa
|  | PI2.14 | Pago de servicio Diagnostico, Registro y Evaluacion final de familias, nuevos aliados y servicio. Codigo Presupuestario No. 3.1 | [26 empty] | 0 | Pago y factura en la primera etapa | Reporte e informes entragado en la primera etapa
|  | PI2.15 | Pago de servicio formacion continua y capacitacion de personal del proyecto, promotores y nuevos aliados . Codigo Presupuestario No. 3.2 | [26 empty] | #REF! | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Dc to Tiempo (2020/2021) Mz; Tiempo (2021/2022) Dc to Tiempo (2021/2022) Mz
|  | PI2.16 | Compra de equipo de emergencia, aquisicion de una Ambulacion equipado todo terreno . Codigo Presupuestario No. 3.3 |  | Guanin | [24 empty] | #REF! | Adquicicion de equipo en la Primera etapa | Reporte e informes entragado en la primera etapa
|  | PI2.17 | Gasto y compra de alimentos y bebidas para encuentro familiares y formar nuevos Aliados . Codigo Presupuestario No. 3.4 |  | Guanin | [24 empty] | #REF! | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Dc to Tiempo (2020/2021) Mz; Tiempo (2021/2022) Dc to Tiempo (2021/2022) Mz
|  | PI2.18 | Compra de 2 camionetas todo camino para facilitar la movilidad del personal del proyecto, personal medico, enfermera y promotores de salud. Codigo Presupuestario No. 3.6 |  | Guanin | [24 empty] | #REF! | Adquicicion de equipo de transporte en la Primera etapa | Reporte e informes entragado en la primera etapa | bar: Tiempo (2020/2021) Dc to Tiempo (2020/2021) Mz
|  | PI2.19 | Pago Movilidad y Transporte. Codigo Presupuestario No. 4.1 |  | Guanin | [24 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Dc to Tiempo (2020/2021) Mz; Tiempo (2021/2022) Dc to Tiempo (2021/2022) Mz
|  | PI2.20 | Pago de servicios de ( Agua, Telefono fijo de oficina, Internet, telefono Celulares, basura Electricidad). Codigo presupuestario No. 4.2 |  | Guanin | [24 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Dc to Tiempo (2020/2021) Mz; Tiempo (2021/2022) Dc to Tiempo (2021/2022) Mz
|  | PI2.21 | Compra y Aquisicion de equipos de comunicacion 20 telefonos celulares, 10 tabletas Ipad, 2 computadoras y una impresora. Codigo presupuestario No. 4.3 |  | Guanin | [24 empty] | 0 | Adquicicion de equipo de oficina y comunicacion celular en la Primera etapa | Reporte e informes entragado en la primera etapa
|  | PI2.22 | Compra de Material gastable, tintas de impresora y fotocopias. Codigo presupuestario No. 4.4 |  | Guanin | [24 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Dc to Tiempo (2020/2021) Mz; Tiempo (2021/2022) Dc to Tiempo (2021/2022) Mz
|  | PI2.23 | Pago Gasto Finacieros. Codigo presupuestario No. 4.5 |  | Guanin | [24 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Dc to Tiempo (2020/2021) Mz; Tiempo (2021/2022) Dc to Tiempo (2021/2022) Mz
|  | PI2.24 | Pago Gasto Fiel cumplimiento al proyecto. Codigo presupuestario No. 5.1 |  | Guanin | [24 empty] | 0 | Pago realiza una sola vez | Reporte e informes entragado en la primera etapa
|  | PI2.25 | Pago Gastos legales del proyecto. Codigo presupuestario No. 5.2 |  | Guanin | [24 empty] | 0 | Pago realiza una sola vez, leglizacion de contratos | Reporte e informes entragado en la primera etapa
|  | PI2.26 | Pago de personal Administrativo del proyecto. Codigo presupuestario. No.1.1 |  | Guanin | [24 empty] | 7769.2308 | Solicitud de cheques, recibo de pago, nomina | Nomina del personal, cheques pagados, infome y comprobantes de pagos | bar: Tiempo (2020/2021) Dc to Tiempo (2020/2021) Mz; Tiempo (2021/2022) Dc to Tiempo (2021/2022) Mz
|  | PI2.27 | Pago seguridad social personal Administrativo del proyecto. Codigo presupuestario No. 1.2 |  | Guanin | [24 empty] | 1187.9154 | Factura, solicitud de pago | Nomina del personal, recibo de pago comprobante de pago y soporte | bar: Tiempo (2020/2021) Dc to Tiempo (2020/2021) Mz; Tiempo (2021/2022) Dc to Tiempo (2021/2022) Mz
|  | PI2.28 | Pago de instalacion y fabricacion de mini acueduto . Codigo presupuestario No. 2.4 |  | Guanin | [24 empty] | #REF! | 3 cotizaciones, factura solicitud de pago | Facturas de pagos, 3 cotizaciones, fotos de las mercancias e informe | bar: Tiempo (2020/2021) En; Tiempo (2021/2022) En
| 3era. Fase: Operación intermedia 3er. Desembolso (12%) 4 Meses | PI3.1 | Dar continuidad a la formación de 585 familias según modelo de programa medicina preventiva, educacion ambiental, incluyendo un importante componente de participación comunitaria. |  | Guanin | [25 empty] | Material informativo sobre la educacion ambiental y atencion primaria | Informe de los casos resuelto, fotos, reporte tecnico | bar: Tiempo (2020/2021) Ab to Tiempo (2020/2021) Jl; Tiempo (2021/2022) Ab to Tiempo (2021/2022) Jl
|  | PI3.2 | Dar seguimiento y garantizar que 585 familias sean los principales actores sociales, asignando claramente responsabilidades, para ejecutar soluciones integrales participativas dentro de una propuesta de asistencia sanitaria esencial, primera fase del proyecto comunitario. |  | Guanin | [25 empty] | Material gastable, material informativo, brochures, material didactico, transporte, merieda | Informe de los casos resuelto, fotos, reporte tecnico | bar: Tiempo (2020/2021) Ab to Tiempo (2020/2021) Jl; Tiempo (2021/2022) Ab to Tiempo (2021/2022) Jl
|  | PI3.3 | Implementando la Estrategia y dar continuidad y garantizar que las 585 familias, a fin de lograr su participación activa en la gestión de servicios básicos de agua potable y de disposición de desechos líquidos y sólidos. La participación comunitaria consiste en la vinculación voluntaria al proyecto de mejoramiento sanitario. |  | Guanin | [25 empty] | Minutas de tema a tratar, plan de trabajo, material didactico, material gastable, tablet | Informe de los casos resuelto, fotos, reporte tecnico | bar: Tiempo (2020/2021) Ab to Tiempo (2020/2021) Jl; Tiempo (2021/2022) Ab to Tiempo (2021/2022) Jl
|  | PI3.4 | Dar continuidad y garantizar durante el primer año del proyecto, promover la realización de actividades de la medicina preventiva y educacion ambiental, promover de todas las áreas del desarrollo, como la garantia de una vida sana, sin riesgo de enfermedades |  | Guanin | [25 empty] | Minutas de tema a tratar, plan de trabajo, material didactico, material gastable, tablet | Informe de los casos resuelto, fotos, reporte tecnico | bar: Tiempo (2020/2021) Ab to Tiempo (2020/2021) Jl; Tiempo (2021/2022) Ab to Tiempo (2021/2022) Jl
|  | PI3.5 | Reposicion de insumo y medicamento. Garantizar la correcta implementación, desarrollo y seguimiento del proyecto |  | Guanin | [25 empty] | Solictud de reposicion de Insumo y medicamento | Enviar informe de entrega, insumo y medicamento | bar: Tiempo (2020/2021) Ab to Tiempo (2020/2021) Jl; Tiempo (2021/2022) Ab to Tiempo (2021/2022) Jl
|  | PI3.6 | Dar continuidad a las visitas de acompañamiento a las familias en los hogares para dar seguimiento a las practicas del buen manejo de los desechos solidos y aguas negras |  | Guanin | [25 empty] | Minutas de tema a tratar, plan de trabajo, material didactico, material gastable, tablet | Informe de los casos resuelto, fotos, reporte tecnico | bar: Tiempo (2020/2021) Ab to Tiempo (2020/2021) Jl; Tiempo (2021/2022) Ab to Tiempo (2021/2022) Jl
|  | PI3.7 | Dar seguimiento a los nuevos Aliados en tenicas de acompañamiento a las visitas de hogares sobre el tema de educacion ambiental y medicina preventiva comunitaria. |  | Guanin | [25 empty] | Minutas de tema a tratar, plan de trabajo, material didactico, material gastable, tablet | Informe de los casos resuelto, fotos, reporte tecnico | bar: Tiempo (2020/2021) Ab to Tiempo (2020/2021) Jl; Tiempo (2021/2022) Ab to Tiempo (2021/2022) Jl
|  | PI3.8 | Realizar un taller de formacion a los nuevos Aliados en tecnicas de acompañamiento a las visitas de hogares sobre el tema de educacion ambiental y medicina preventiva comunitaria. |  | Guanin | [25 empty] | Minutas de tema a tratar, plan de trabajo, material didactico, material gastable, tablet | Informe de los casos resuelto, fotos, reporte tecnico | bar: Tiempo (2020/2021) Ab to Tiempo (2020/2021) Jl; Tiempo (2021/2022) Ab to Tiempo (2021/2022) Jl
|  | PI3.9 | Dar seguimiento a los nuevos Aliados en tenicas de acompañamiento a las visitas de hogares sobre el tema de educacion ambiental y medicina preventiva comunitaria. |  | Guanin | [25 empty] | Minutas de tema a tratar, plan de trabajo, material didactico, material gastable, tablet | Informe de los casos resuelto, fotos, reporte tecnico | bar: Tiempo (2020/2021) Ab to Tiempo (2020/2021) Jl; Tiempo (2021/2022) Ab to Tiempo (2021/2022) Jl
|  | PI3.10 | Dar seguimiento a la ejecucion del programa y preparar informes: Tecnico, financiero, de casos derivados, material didactico, formacion de nuevos aliados y su desempeño, de reuniones tecnicas y otros informes. |  | Guanin | [25 empty] | Minutas de tema a tratar, plan de trabajo, material didactico, material gastable, tablet | Informe de los casos resuelto, fotos, reporte tecnico | bar: Tiempo (2020/2021) Ab to Tiempo (2020/2021) Jl; Tiempo (2021/2022) Ab to Tiempo (2021/2022) Jl
|  | PI3.11 | Compra de alimentos para los encuentros familiares. Codigo Presupuestario 3.4 |  | Guanin | [24 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Ab to Tiempo (2020/2021) Jl; Tiempo (2021/2022) Ab to Tiempo (2021/2022) Jl
|  | PI3.12 | Compra de Material Kit sala de estimulario Terapia Ocupacional. Codigo Presupuestario No. 2.6 |  | Guanin | [24 empty] | #REF!
|  | PI3.13 | Compra de Material Kit de maquinaria de laborario UNAP la Piedra, Unidad de Atencion Primaria, comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta. Codigo Presupuestario No. 2.1 |  | Guanin | [24 empty] | 0
|  | PI3.14 | Compra de Material Kit de primer auxilio para 10 promotores de salud para la visita domiciliaria. Codigo Presupuestario No. 2.2 |  | Guanin | [24 empty] | #REF!
|  | PI3.15 | Compra equipo, equipamento salas de emergencias de adultos y Pediatrico. Codigo Presupuestario No. 2.3 |  | Guanin | [24 empty] | #REF!
|  | PI3.16 | Compra de medicamentos & insumos para uso de la UNAP la Piedra, Unidad de Atencion Primaria, comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta. Codigo Presupuestario No. 2.7 |  | Guanin | [24 empty] | #REF! | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago
|  | PI3.17 | Pago de instalacion y mantenimiento equipos de laborario, UNAP la Piedra. Codigo Presupuestario No. 2.5 |  | Guanin | [24 empty] | #REF! | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2021/2022) My
|  | PI3.18 | Pago de servicio Diagnostico, Registro y Evaluacion final de familias, nuevos aliados y servicio. Codigo Presupuestario No. 3.1 |  | Guanin | [24 empty] | 0
|  | PI3.19 | Pago de servicio formacion continua y capacitacion de personal del proyecto, promotores y nuevos aliados . Codigo Presupuestario No. 3.2 |  | Guanin | [24 empty] | #REF! | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2021/2022) Ab to Tiempo (2021/2022) Jl
|  | PI3.20 | Compra de equipo de emergencia, aquisicion de una Ambulacion equipado todo terreno . Codigo Presupuestario No. 3.3 |  | Guanin | [24 empty] | #REF!
|  | PI3.21 | Gasto y compra de alimentos y bebidas para encuentro familiares y formar nuevos Aliados . Codigo Presupuestario No. 3.4 |  | Guanin | [24 empty] | #REF! | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Ab to Tiempo (2020/2021) Jl; Tiempo (2021/2022) Ab to Tiempo (2021/2022) Jl
|  | PI3.22 | Compra de 2 camionetas todo camino para facilitar la movilidad del personal del proyecto, personal medico, enfermera y promotores de salud. Codigo Presupuestario No. 3.6 |  | Guanin | [24 empty] | #REF!
|  | PI3.23 | Pago Movilidad y Transporte. Codigo Presupuestario No. 4.1 |  | Guanin | [24 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Ab to Tiempo (2020/2021) Jl; Tiempo (2021/2022) Ab to Tiempo (2021/2022) Jl
|  | PI3.24 | Pago de servicios de ( Agua, Telefono fijo de oficina, Internet, telefono Celulares, basura Electricidad). Codigo presupuestario No. 4.2 |  | Guanin | [24 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Ab to Tiempo (2020/2021) Jl; Tiempo (2021/2022) Ab to Tiempo (2021/2022) Jl
|  | PI3.25 | Compra y Aquisicion de equipos de comunicacion 20 telefonos celulares, 10 tabletas Ipad, 2 computadoras y una impresora. Codigo presupuestario No. 4.3 |  | Guanin | [24 empty] | 0
|  | PI3.26 | Compra de Material gastable, tintas de impresora y fotocopias. Codigo presupuestario No. 4.4 |  | Guanin | [24 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Ab to Tiempo (2020/2021) Jl; Tiempo (2021/2022) Ab to Tiempo (2021/2022) Jl
|  | PI3.27 | Pago Gasto Finacieros. Codigo presupuestario No. 4.5 |  | Guanin | [24 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Ab to Tiempo (2020/2021) Jl
|  | PI3.28 | Pago Gasto Fiel cumplimiento al proyecto. Codigo presupuestario No. 5.1 |  | Guanin | [24 empty] | 0
|  | PI3.29 | Pago Gastos legales del proyecto. Codigo presupuestario No. 5.2 |  | Guanin | [24 empty] | 0
|  | PI3.30 | Pago de personal Administrativo del proyecto. Codigo presupuestario No. 1.1 |  | Guanin | [24 empty] | 7769.2308 | Solicitud de cheques, recibo de pago, nomina | Nomina del personal, cheques pagados, infome y comprobantes de pagos | bar: Tiempo (2020/2021) Ab to Tiempo (2020/2021) Jl; Tiempo (2021/2022) Ab to Tiempo (2021/2022) Jl
|  | PI3.31 | Pago seguridad social personal Administrativo del proyecto. Codigo presupuestario No. 1.2 |  | Guanin | [24 empty] | 1187.9154 | Factura, solicitud de pago | Nomina del personal, recibo de pago comprobante de pago y soporte | bar: Tiempo (2020/2021) Ab to Tiempo (2020/2021) Jl; Tiempo (2021/2022) Ab to Tiempo (2021/2022) Jl
|  | PI3.32 | Pago de instalacion y fabricacion de mini acueduto . Codigo presupuestario No. 2.4 |  | Guanin | [24 empty] | #REF! | 3 cotizaciones, factura solicitud de pago | Facturas de pagos, 3 cotizaciones, fotos de las mercancias e informe | bar: Tiempo (2020/2021) Jn; Tiempo (2021/2022) Jn
| 4ta. Fase Operación final 4to. Desembolso (8%) 2 meses | PI4.1 | Evaluacion Situacion Final, dar continuidad y cerrar el ciclo de formación de 585 Familias, de acuerdo a contenidos básicos sobre la educacion ambiental, salud comunitario que les garantice una vida sana libre de enfermedades. |  | Guanin | [25 empty] | Minutas de tema a tratar, plan de trabajo, material didactico, material gastable, tablet | Informe de los casos resuelto, fotos, reporte tecnico | bar: Tiempo (2020/2021) Ag to Tiempo (2020/2021) Sp; Tiempo (2021/2022) Ag to Tiempo (2021/2022) Sp
|  | PI4.2 | Certificar a los Nuevos Aliados y Familias, participantes en los talleres de conservacion de medio Ambiente y medicina preventiva y metodológica de la estrategia de una vida sana libre de enfermedades. |  | Guanin | [25 empty] | Entrega de certificados a los participantes, metodologia de la estrategia de una vida sana | Certificado de nuevos Aliados, informe, fotos | bar: Tiempo (2020/2021) Ag to Tiempo (2020/2021) Sp; Tiempo (2021/2022) Ag to Tiempo (2021/2022) Sp
|  | PI4.3 | Analisis de datos obtenidos, garantizar que las 585 familias sean atendidos. 4to. y último Grupo. |  | Guanin | [25 empty] | Informe de los 10 promotores acerca de los analisis de los logros optenidos | Informe de los casos resuelto, fotos, reporte tecnico | bar: Tiempo (2020/2021) Ag to Tiempo (2020/2021) Sp; Tiempo (2021/2022) Ag to Tiempo (2021/2022) Sp
|  | PI4.4 | Dar continuidad y garantizar en la fase final la concientizacion de 585 familias en el primer año del proyecto y en el segundo año completar el 100% de la comunidad para alcanzar a los 1170 familias que equivale a 5000 personas. |  | Guanin | [25 empty] | Minutas de tema a tratar, plan de trabajo, material didactico, material gastable, tablet | Informe de los casos resuelto, fotos, reporte tecnico | bar: Tiempo (2020/2021) Ag to Tiempo (2020/2021) Sp; Tiempo (2021/2022) Ag to Tiempo (2021/2022) Sp
|  | PI4.5 | Dar continuidad y garantizar en la fase final matricula de 585 familias, que equivale a los 2500 personas de la comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta, Boca Chica, en el primer año del proyecto. |  | Guanin | [25 empty] | Minutas de tema a tratar, plan de trabajo, material didactico, material gastable, tablet | Informe de los casos resuelto, fotos, reporte tecnico | bar: Tiempo (2020/2021) Ag to Tiempo (2020/2021) Sp; Tiempo (2021/2022) Ag to Tiempo (2021/2022) Sp
|  | PI4.6 | Dar seguimiento a la ejecucion del programa y preparar informes: Tecnico, financiero, de casos derivados, material didactico, formacion de nuevos aliados y su desempeño, de reuniones tecnicas y otros informes. |  | Guanin | [25 empty] | Notas de seguimiento al trabajo del personal de campo y reportes recibidos durante el mes | informe tecnico completo | bar: Tiempo (2020/2021) Ag to Tiempo (2020/2021) Sp; Tiempo (2021/2022) Ag to Tiempo (2021/2022) Sp
|  | PI4.7 | Compra de alimentos para los encuentros familiares. Codigo Presupuestario 3.4 |  | Guanin | [24 empty] | #REF! | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Ag to Tiempo (2020/2021) Sp; Tiempo (2021/2022) Ag to Tiempo (2021/2022) Sp
|  | PI4.8 | Compra de Material Kit sala de estimulario Terapia Ocupacional. Codigo Presupuestario No. 2.6 |  | Guanin | [24 empty] | #REF!
|  | PI4.9 | Compra de Material Kit de maquinaria de laborario UNAP la Piedra, Unidad de Atencion Primaria, comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta. Codigo Presupuestario No. 2.1 |  | Guanin | [24 empty] | 0
|  | PI4.10 | Compra de Material Kit de primer auxilio para 10 promotores de salud para la visita domiciliaria. Codigo Presupuestario No. 2.2 |  | Guanin | [24 empty] | #REF!
|  | PI4.11 | Compra equipo, equipamento salas de emergencias de adultos y Pediatrico. Codigo Presupuestario No. 2.3 |  | Guanin | [24 empty] | #REF!
|  | PI4.12 | Compra de medicamentos & insumos para uso de la UNAP la Piedra, Unidad de Atencion Primaria, comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta. Codigo Presupuestario No. 2.7 |  | Guanin | [24 empty] | #REF!
|  | PI4.13 | Pago de instalacion y mantenimiento equipos de laborario, UNAP la Piedra. Codigo Presupuestario No. 2.5 |  | Guanin | [24 empty] | #REF!
|  | PI4.14 | Pago de servicio Diagnostico, Registro y Evaluacion final de familias, nuevos aliados y servicio. Codigo Presupuestario No. 3.1 |  | Guanin | [24 empty] | 0
|  | PI4.15 | Pago de servicio formacion continua y capacitacion de personal del proyecto, promotores y nuevos aliados . Codigo Presupuestario No. 3.2 |  | Guanin | [24 empty] | #REF! | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Ag to Tiempo (2020/2021) Sp; Tiempo (2021/2022) Ag to Tiempo (2021/2022) Sp
|  | PI4.16 | Compra de equipo de emergencia, aquisicion de una Ambulacion equipado todo terreno . Codigo Presupuestario No. 3.3 |  | Guanin | [24 empty] | #REF!
|  | PI4.17 | Gasto y compra de alimentos y bebidas para encuentro familiares y formar nuevos Aliados . Codigo Presupuestario No. 3.4 |  | Guanin | [24 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2021/2022) Ag to Tiempo (2021/2022) Sp
|  | PI4.18 | Compra de 2 camionetas todo camino para facilitar la movilidad del personal del proyecto, personal medico, enfermera y promotores de salud. Codigo Presupuestario No. 3.6 |  | Guanin | [24 empty] | #REF!
|  | PI4.19 | Pago Movilidad y Transporte. Codigo Presupuestario No. 4.1 |  | Guanin | [24 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Ag to Tiempo (2020/2021) Sp; Tiempo (2021/2022) Ag to Tiempo (2021/2022) Sp
|  | PI4.20 | Pago de servicios de ( Agua, Telefono fijo de oficina, Internet, telefono Celulares, basura Electricidad). Codigo presupuestario No. 4.2 |  | Guanin | [24 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2021/2022) Ag to Tiempo (2021/2022) Sp
|  | PI4.21 | Compra y Aquisicion de equipos de comunicacion 20 telefonos celulares, 10 tabletas Ipad, 2 computadoras y una impresora. Codigo presupuestario No. 4.3 |  | Guanin | [24 empty] | 0
|  | PI4.22 | Compra de Material gastable, tintas de impresora y fotocopias. Codigo presupuestario No. 4.4 |  | Guanin | [24 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Ag to Tiempo (2020/2021) Sp; Tiempo (2021/2022) Ag to Tiempo (2021/2022) Sp
|  | PI4.23 | Pago Gasto Finacieros. Codigo presupuestario No. 4.5 |  | Guanin | [24 empty] | 0 | Factura, solicitud de pago | Solicitud de cheques, recibos, soporte y recibo de pago | bar: Tiempo (2020/2021) Ag to Tiempo (2020/2021) Sp; Tiempo (2021/2022) Ag to Tiempo (2021/2022) Sp
|  | PI4.24 | Pago Gasto Fiel cumplimiento al proyecto. Codigo presupuestario No. 5.1 |  | Guanin | [24 empty] | 0
|  | PI4.25 | Pago Gastos legales del proyecto. Codigo presupuestario No. 5.2 |  | Guanin | [24 empty] | 0
|  | PI4.26 | Pago de personal Administrativo del proyecto. Codigo presupuestario No. 1.1 |  | Guanin | [24 empty] | 3884.6154 | Solicitud de cheques, recibo de pago, nomina | Nomina del personal, cheques pagados, infome y comprobantes de pagos | bar: Tiempo (2020/2021) Ag to Tiempo (2020/2021) Sp; Tiempo (2021/2022) Ag to Tiempo (2021/2022) Sp
|  | PI4.27 | Pago seguridad social personal Administrativo del proyecto. Codigo presupuestario No. 1.2 |  | Guanin | [24 empty] | 593.9577 | Factura, solicitud de pago | Nomina del personal, recibo de pago comprobante de pago y soporte | bar: Tiempo (2020/2021) Ag to Tiempo (2020/2021) Sp; Tiempo (2021/2022) Ag to Tiempo (2021/2022) Sp
|  | PI4.28 | Pago de instalacion y fabricacion de mini acueduto . Codigo presupuestario No. 2.4 |  | Guanin | [24 empty] | #REF!
|  | PI4.29 | Garantizar la correcta implementación, desarrollo y seguimiento del proyecto |  | Guanin | [24 empty] | #REF! | Entrega de la meta alcanzada primer año del proyecto | Todas las fichas llenas y todos los repostres intregado a tiempo. | bar: Tiempo (2020/2021) Ag to Tiempo (2020/2021) Sp; Tiempo (2021/2022) Ag to Tiempo (2021/2022) Sp

## CRONOGRAMA (hidden)
Cronograma de Actividades
Organización: |  |  |  | Centro Cultual Turistico Guanin, Inc.
Presupuesto $: |  |  |  | 57627.4923
Enliste las Organizaciones Locales acompañadas
| 1- |  |  |  | 6-
| 2- |  |  |  | 7-
| 3- |  |  |  | 8-
| 4- |  |  |  | 9-
| 5- |  |  |  | 10-
No. | Etapa | Actividad/Tareas |  |  | Responsable | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre
[6 empty] | 2020/2021 | [47 empty] | 2021/2022
[6 empty] | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | N1 | N2 | N3 | N4 | D1 | D2 | D3 | D4 | E1 | E2 | E3 | E4 | F1 | F2 | F3 | F4 | M1 | M2 | M3 | M4 | A1 | A2 | A3 | A4 | MY1 | MY2 | MY3 | MY4 | JN1 | JN2 | JN3 | JN4 | JL1 | JL2 | JL3 | JL4 | AG1 | AG2 | AG3 | AG4 | S1 | S2 | S3 | S4 | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | N1 | N2 | N3 | N4 | D1 | D2 | D3 | D4 | E1 | E2 | E3 | E4 | F1 | F2 | F3 | F4 | M1 | M2 | M3 | M4 | A1 | A2 | A3 | A4 | MY1 | MY2 | MY3 | MY4 | JN1 | JN2 | JN3 | JN4 | JL1 | JL2 | JL3 | JL4 | AG1 | AG2 | AG3 | AG4 | S1 | S2 | S3 | S4
| 1era. Fase: Instalaciòn 1er. Desembolso (26%) 2 meses | PI.1.0 | Realizar pago de las polizas de Seguro con el codigo presupuestarios 5.1, elaborar el plan de implementacion y el cronograma de actividades a realizar
1 |  | PI 1.1 | Socializar las estrategias del modelo de atención integral a la medicina preventiva, medio ambiental y comunitaria con los agentes comunitarios y personal medico UNAP la Piedra, de la Fundacion Centro Cultural Guanin. Inc
|  |  | PI 1.1. 1 | Realizar el pago de las Polizas de seguro | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC2
|  |  | PI 1.1.2 | Realizar 1 reunion de socialización con el Personal sobre el alcance del apoyo de las experiencias existentes y las estrategias del modelo a implementar desde la Fundacion Centro Cultural Guanin. Inc | Guanin | bar: 2020/2021 OC1
|  |  | PI 1.1.3 | Reunion con el equipo tecnico y estudiar el contrato y analizar las metas contractuales establecidas | Guanin | bar: 2020/2021 OC1
|  |  | PI 1.1.4 | Elaborar el plan segun las metas contractuales y elaborar el cronograma segun atividades planificadas. | Gaunin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC4
|  |  | PI 1.1.5 | Adquicision & instalacion de equipamientos, Kit de la boratorio y habilitar salas emergencias de pediatria y adultos | Guanin | bar: 2020/2021 OC3 to 2020/2021 OC4
|  | PI 1.2 | Contratar el personal del proyecto.: 1 director medico, 3 medicos familiares, 3 enfermeras, 10 promotores de salud, 1 secretaria, 2 choferes, 1 ingeniero ambiental y 1 contador
|  |  | PI 1.2.1 | Validar al personal del proyecto | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC2
|  |  | PI 1.2.2 | Elaborar contratos de trabajo al personal validado | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC2
|  |  | PI 1.2.3 | Firmar contratos y notorizar | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC2
PI 1.2.4
|  | PI 1.3 | Capacitar personal medico, enfermeria, promotores & ingeniero ambiental, mejora de la atención primaria en salud y el saneamiento ambiental con población rural Vulnerable de la comunidad Piedra.
|  |  | PI 1.3 .1 | Presentar el tema a tratar en la reunion y registrar la asistencia de los participantes. | Guanin | bar: 2020/2021 OC2 to 2020/2021 OC4
|  |  | PI 1.3 .2 | Repartir minutas de temas a tratar, leerlas, discutirlas y hacer ejercicios o debates con los temas presentados | Guanin | bar: 2020/2021 OC2 to 2020/2021 OC4
|  |  | PI 1.3 .3 | Articular con el Programa de Base Familiar y Comunitaria para el acompañamiento y seguimiento a la implementación de las estrategias con el personal. | INAIPI | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC4
|  |  | PI 1.3 .4 | Reproducir materiales y herramientas a utilizar en implementación de las estrategias. | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC4
|  |  | PI 1.3 .5 | Preparar informe con los logros obtenidos en el taller. | Guanin | bar: 2020/2021 OC4
|  | PI 1.4 | Capacitar al personal y preparacion de materiales de apoyo, sobre la educacion ambiental y atencion primaria, de la comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta
|  |  | PI 1.4 .1 | 15 dias de capacitacion del personal a la jornada formativa sobre medicina preventiva, atencion primaria y llenados de ficha familiar del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. | Ministerio de salud Publica y Asistencia social | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC2
|  |  | PI 1.4 .2 | 15 dias de capacitacion del personal a la jornada formativa sobre la eduacion ambiental, Ministerio de Medio Ambiente | Ministerio de Medio Ambiente | bar: 2020/2021 OC3 to 2020/2021 OC4
|  |  | PI 1.4 .3 | Reproducir materiales y herramientas a utilizar en implementación de las estrategias sobre la medicina preventiva comunitaria. | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC2
|  |  | PI 1.4 .4 | Reproducir materiales y herramientas a utilizar en implementación de las estrategias sobre la prevencion y proteccion de las agua subterreas | Guanin | bar: 2020/2021 OC3 to 2020/2021 OC4
|  |  | PI 1.4 .5 | Reporte y evaluacion sobre los talleres de capacitacion y entre de certificado | Guanin | bar: 2020/2021 OC4
|  | PI 1.5 | Dar inicio al programa, garantizando la matricula de 500 personas equivalen a 100 familias
|  |  | PI 1.5 .1 | Preparar materiales de apoyo, minuta de temas a tratar. | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC4
|  |  | PI 1.5 .2 | Elaborar calendario de visitas, asignar dias de asistencia a las visitas dominiciliarias. | Guanin | bar: 2020/2021 OC3 to 2020/2021 OC4
|  |  | PI 1.5 .3 | Preparar plan de trabajo y material o minuta para implementar | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.5 .4 | Dar inicio formal a las visitas domiciliarias diviendo las familias entre 10 promotores de salud. | Guanin | bar: 2020/2021 N1
PI 1.5 .5
|  | PI1.6 | Dar inicio al programa, garantizando la matricula de 500 personas equivalen a 100 familias y reorganizar las familias existente, aplicando la ficha familiar del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social
|  |  | PI 1.6 .1 | Actualizar los expendientes de las familias existentes en la nueva ficha familiar | Guanin | bar: 2020/2021 N1 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.6 .2 | Elaborar calendario de visitas y hacer levantamiento de los lugares donde se ejecutara los pozos de los mini acueductos. | Guanin | bar: 2020/2021 OC4 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.6 .3 | Dar inicio formal a los levantamientos y estudio ambiental de los pozos de mini acueductos. | Guanin | bar: 2020/2021 N1 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.6 .4 | Capacitar a promotores de salud en el uso de las herramientas de seguimiento para las diferentes situaciones que acompañan. | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC4
|  |  | PI 1.6 .5 | Elaborar calendario de visitas de las cavernas y cuevas que contienen agua subterranea | Guanin | bar: 2020/2021 OC4 to 2020/2021 N4
|  | PI1.7 | Trabajo preparatorio, garantizar la identificaciòn, inscripciòn y registro de 500 pacientes para ser ingresado al sistema del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social.
|  |  | PI 1.7 .1 | Entrega de aparatos celular y table a los 10 promotores de salud, para las visitas dominiliarias. | Guanin | bar: 2020/2021 OC4 to 2020/2021 N1
|  |  | PI 1.7 .2 | Elaborar el presupuesto del levantamiento y entrega de Kit de primer auxilio a los promotores de salud | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC4
|  |  | PI 1.7 .3 | Preparar el material de apoyo, reproducir las fichas familiarias, preparar el equipo de visitas a los promotores, materiales gastable y logistica. | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC4
|  |  | PI 1.7 .4 | Habilitar la computadora del centro para realizar el diagnostico e inscripcion de nuevo pacientes y abrir fichar familiar a los NN recien nacidos | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.7 .5 | Habilitar emergencias de pediatria y adultos para recibir y pacientes rutinarios | Guanin | bar: 2020/2021 OC4 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.7 .6 | Habilitar sala de terapia ocupacional para dar asistencia y seguimiento a los casos especial y discapacidad identificadas. Utilizaremos voluntarios internacionales para ofrecer el servicio | Guanin | bar: 2020/2021 OC4 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.7 .7 | Gestionar estudiantes de medicina terapia ocupacional en las universidades locales & internacionales. | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 N4
|  | PI1.8 | Garantizar de derechos, registro de nacimiento a los nuevos nacimiento, medicina preventiva, educacion ambiental y apoyo directo a la comunidad
|  |  | PI 1.8 .1 | Asignacion de perimetro y familias a los promotores de salud. | Guanin | bar: 2020/2021 N1 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.8 .2 | Preparacion del Kit de visitas a los promotores de salud y entrega de los mismo al equipo | Guanin | bar: 2020/2021 N1 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.8 .3 | Inicio formal de visitas, actualizaciones de expedientes existentes, y registro de nuevas familias. | Guanin | bar: 2020/2021 N1 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.8 .4 | Sociales: Integrar aplicación de una política social que incluyan a todos los grupos sociales con las atenciones primordial a las necesidades humanas fundamentales. | UASD | bar: 2020/2021 N1 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.8 .5 | Servicios de salud: Carencia de servicios de salud que se refieren a los aspectos de promoción, prevención, curación y rehabilitación. | Ministerio de salud Publica y Asistencia social | bar: 2020/2021 N1 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.8 .6 | Económicos: Integral proyectos de infraestructuras y servicios de salud y saneamiento básico, deficiencias en vialidad y transporte, producción insuficiente de bienes y servicios sociales. | Guanin | bar: 2020/2021 N1 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.8 .7 | Ambientales: Aplicar armonía de las actividades humanas con las condiciones climáticas adversas, educar y amentar consideración a las amenazas naturales de la región. | Ministerio de Medio Ambiente | bar: 2020/2021 N1 to 2020/2021 N4
|  | PI1.9 | Inicio de jornadas de formacion a las familias en los hogares para dar seguimeinto a las practicas de acompañamiento a la comunidad a los grupos sociales, sobre educacion ambiental y medicina preventiva. Codigo presupuestario 3.1
|  |  | PI 1.9 .1 | Elaborar material de apoyo segun el tema a trabajar durante el taller para ser distribuido entre los promotores de salud con su material gastable, preparar lista de asistencia para los asitentes al encuentro | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.9 .2 | Elaborar calendario de encuentro de familia especificando el dia, hora, lugar y nucleo que le toca con el tema establecido segun el programa. | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.9 .3 | Realizar el taller de fomacion a familias, pasar lista de asitencia de los participantes, tirar fotos, actividades ludicas o modelamiento segun el caso, estudio de casos. | Guanin | bar: 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.9 .4 | Presentar informe con minuta del tema tratado con lista de asitencia, fotos, recibo de gastos de refrigerios con comprobante fiscal | Guanin | bar: 2020/2021 N4
PI 1.9 .5
PI 1.9 .6
PI 1.9 .7
PI 1.9 .8
PI 1.9 .9
PI 1.9 .10
|  | PI1.10 | Inicio de jornadas de formacion a los nuevos aliados practicas acompañamiento a la comunidad a los grupos sociales, sobre educacion ambiental y medicina preventiva. Codigo Presupuestario 3.2
|  |  | PI 1.10 .1 | Elaborar material de apoyo segun el tema a trabajar durante el taller para ser distribuido entre los promotores de salud con su material gastable, preparar lista de asistencia para los asitentes al encuentro | Guanin | bar: 2020/2021 N1 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.10 .2 | Elaborar calendario de encuentro de familia especificando el dia, hora, lugar y nucleo que le toca con el tema establecido segun el programa. | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.10 .3 | Entrega Kit de primer auxilio a los promotores de salud que le toque realizar el taller | Guanin | bar: 2020/2021 N1 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.10 .4 | Realizar el taller de fomacion a familias, pasar lista de asitencia de los participantes, tirar fotos, actividades ludicas o modelamiento segun el caso, estudio de casos. | Guanin | bar: 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.10 .5 | Presentar informe con minuta del tema tratado con lista de asitencia, fotos, recibo de gastos de refrigerios con comprobante fiscal | Guanin | bar: 2020/2021 N4
PI 1.10 .6
PI 1.10 .7
|  | PI1.11 | Llenar los expedientes de las 500 personas y actualizar los expedientes existente que son asistido en la UNAP la Piedra para un total de 100 familias completos y actualizados al final de la fase
|  |  | PI 1.11 .1 | Organizar los expedientes por sector y verificar los que esten completos | Guanin | bar: 2020/2021 N1 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.11 .2 | Proceder a la actualizacion de expediente de las familias. | Guanin | bar: 2020/2021 N1 to 2020/2021 N4
PI 1.11 .3
|  | PI1.12 | Compra de alimentos para los encuentros familiares. Codigo Presupuestario 3.4
|  |  | PI 1.12 .1 | Compra de alimentos para los encuentros y talleres de los nuevos aliados | Guanin | bar: 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.12 .2 | Liquidar factura de compra comprobante fiscal | Guanin | bar: 2020/2021 N4
PI 1.12 .3
|  | PI1.13 | Compra de Material Kit sala de estimulario Terapia Ocupacional. Codigo Presupuestario No. 2.6
|  |  | PI 1.13 .1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin | bar: 2020/2021 N2 to 2020/2021 N3
|  |  | PI 1.13 .2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin | bar: 2020/2021 N2 to 2020/2021 N3
|  |  | PI 1.13 .3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin | bar: 2020/2021 N2 to 2020/2021 N3
PI 1.13 .4
|  | PI1.14 | Compra de Material Kit de maquinaria de laborario UNAP la Piedra, Unidad de Atencion Primaria, comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta. Codigo Presupuestario No. 2.1
|  |  | PI 1.14 .1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin | bar: 2020/2021 OC3 to 2020/2021 OC4
|  |  | PI 1.14 .2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin | bar: 2020/2021 OC3 to 2020/2021 OC4
|  |  | PI 1.14 .3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin | bar: 2020/2021 OC3 to 2020/2021 OC4
PI 1.14 .4
|  | PI1.15 | Compra de Material Kit de primer auxilio para 10 promotores de salud para la visita domiciliaria. Codigo Presupuestario No. 2.2
|  |  | PI 1.15 .1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin | bar: 2020/2021 N1 to 2020/2021 N2
|  |  | PI 1.15 .2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin | bar: 2020/2021 N1 to 2020/2021 N2
|  |  | PI 1.15 .3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin | bar: 2020/2021 N1 to 2020/2021 N2
|  | PI1.16 | Compra equipo, equipamento salas de emergencias de adultos y Pediatrico. Codigo Presupuestario No. 2.3
|  |  | PI 1.16 .1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin | bar: 2020/2021 N1 to 2020/2021 N2
|  |  | PI 1.16 .2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin | bar: 2020/2021 N1 to 2020/2021 N2
|  |  | PI 1.16 .3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin | bar: 2020/2021 N1 to 2020/2021 N2
PI 1.16 .4
|  | PI1.17 | Compra de medicamentos & insumos para uso de la UNAP la Piedra, Unidad de Atencion Primaria, comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta. Codigo Presupuestario No. 2.7
|  |  | PI 1.17 .1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC2
|  |  | PI 1.17 .2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC2
|  |  | PI 1.17 .3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC2
PI 1.17 .4
|  | PI1.18 | Pago de instalacion y mantenimiento equipos de laborario, UNAP la Piedra. Codigo Presupuestario No. 2.5
|  |  | PI 1.18 .1 | Pagos de servicios profesional de instalacion y mantenimiento equipos de laboratorio, UNAP la Piedra | Guanin | bar: 2020/2021 N3
|  |  | PI 1.18 .2 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin | bar: 2020/2021 N3
|  |  | PI 1.18 .3 |  | Guanin
|  | PI1.19 | Pago de servicio Diagnostico, Registro y Evaluacion final de familias, nuevos aliados y servicio. Codigo Presupuestario No. 3.1
|  |  | PI 1.19 .1 | Pagos de servicios profesional de Registro, Diagnostico, evaluacion final de familias y nuevos aliados | Guanin | bar: 2020/2021 OC4
|  |  | PI 1.19 .2 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin | bar: 2020/2021 OC4
PI 1.19 .3
|  | PI1.20 | Pago de servicio formacion continua y capacitacion de personal del proyecto, promotores y nuevos aliados . Codigo Presupuestario No. 3.2
|  |  | PI 1.20 .1 | Pagos de servicios profesional talleres de capacitaciones personal del proyectos y nuevos aliados | Guanin | bar: 2020/2021 OC4; 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.20 .2 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin | bar: 2020/2021 OC4; 2020/2021 N4
|  | PI1.21 | Compra de equipo de emergencia, aquisicion de una Ambulacion equipado todo terreno . Codigo Presupuestario No. 3.3
|  |  | PI 1.21 .1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin | bar: 2020/2021 N2 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.21 .2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin | bar: 2020/2021 N2 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.21 .3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin | bar: 2020/2021 N2 to 2020/2021 N4
|  | PI1.22 | Gasto y compra de alimentos y bebidas para encuentro familiares y formar nuevos Aliados . Codigo Presupuestario No. 3.4
|  |  | PI 1.22 .1 | Realizar Cheque al nombre de los promotores de salud, acompañado de recibo comprobante firmado con copia de la cedula electoral de la persona | Guanin | bar: 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.22 .2 | Liquidacion de facturas de compras con comprobante fiscal. | Guanin | bar: 2020/2021 N4
|  | PI1.23 | Compra de 2 camionetas todo camino para facilitar la movilidad del personal del proyecto, personal medico, enfermera y promotores de salud. Codigo Presupuestario No. 3.6
|  |  | PI 1.23 .1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC3
|  |  | PI 1.23 .2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC3
|  |  | PI 1.23 .3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC3
|  | PI1.24 | Pago Movilidad y Transporte. Codigo Presupuestario No. 4.1
|  |  | PI 1.24 .1 | Pago de combustible | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.24 .2 | Pago de mantenimiento | Guanin | bar: 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.24 .3 | Compra de Nuematico | Guanin
|  |  | PI 1.24 .4 | Pago de Arreglo de los vehiculos | Guanin
|  |  | PI 1.24 . | Presentacion de facturas de compra | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 N4
|  | PI1.25 | Pago de servicios de ( Agua, Telefono fijo de oficina, Internet, telefono Celulares, basura Electricidad). Codigo presupuestario No. 4.2
|  |  | PI 1.25 .1 | Pago de servicios varios | Guanin | bar: 2020/2021 OC4; 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.25 .2 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin | bar: 2020/2021 OC4; 2020/2021 N4
|  | PI1.26 | Compra y Aquisicion de equipos de comunicacion 20 telefonos celulares, 10 tabletas Ipad, 2 computadoras y una impresora. Codigo presupuestario No. 4.3
|  |  | PI 1.26.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC3
|  |  | PI 1.26.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC3
|  |  | PI 1.26.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin | bar: 2020/2021 OC1 to 2020/2021 OC3
|  | PI1.27 | Compra de Material gastable, tintas de impresora y fotocopias. Codigo presupuestario No. 4.4
|  |  | PI 1.27.1 | Compra de material gastable en suplidor micelaneo | Guanin | bar: 2020/2021 OC1; 2020/2021 N1
|  |  | PI 1.27.2 | Liquidacion de facturas de compras con comprobante fiscal. | Guanin | bar: 2020/2021 OC4; 2020/2021 N4
|  | PI1.28 | Pago Gasto Finacieros. Codigo presupuestario No. 4.5
|  |  | PI 1.28.1 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin | bar: 2020/2021 OC4; 2020/2021 N4
PI 1.28.2
|  | PI1.29 | Pago Gasto Fiel cumplimiento al proyecto. Codigo presupuestario No. 5.1
|  |  | PI 1.29.1 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin | bar: 2020/2021 OC3 to 2020/2021 OC4
|  | PI1.30 | Pago Gastos legales del proyecto. Codigo presupuestario No. 5.2
|  |  | PI 1.30.1 | Pago digitacion & Impresión contratos de trabajo | Guanin | bar: 2020/2021 OC3
|  |  | PI 1.30.2 | Pago Notarizacion del contrtos de trabajo | Guanin | bar: 2020/2021 OC3
|  |  | PI 1.30.3 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin | bar: 2020/2021 OC3
|  | PI1.31 | Pago de personal Administrativo del proyecto. Codigo presupuestario No. 1.1
|  |  | PI 1.31.1 | Preparacion de nomina del personal | Guanin | bar: 2020/2021 OC4; 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.31.2 | Impresión de nomina y elaboracion de cheques del pago del personal | Guanin | bar: 2020/2021 OC4; 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.31.3 | Pago del personal administrativo | Guanin | bar: 2020/2021 OC4; 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.31.4 | Presentacion de liquidacion de nomina, copia de cedula, copia de cheque firmado por el benificiario, solicitud de cheque y recibo de cheque todo debidamente firmado y sellado. | Guanin | bar: 2020/2021 OC4; 2020/2021 N4
|  | PI1.32 | Pago seguridad social personal Administrativo del proyecto. Codigo presupuestario No. 1.2
|  |  | PI 1.32.1 | Digitacion de nomina de pago de seguridad social | Guanin | bar: 2020/2021 OC4; 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.32.2 | Pago de seguridad social | Guanin | bar: 2020/2021 OC4; 2020/2021 N4
|  |  | PI 1.32.3 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin | bar: 2020/2021 OC4; 2020/2021 N4
|  | PI1.33 | Pago de instalacion y fabricacion de mini acueduto . Codigo presupuestario No. 2.4
|  |  | PI 1.33.1 | Compra de materiales de construccion & instalacion de bomba sumergible, etc. | Guanin
|  |  | PI 1.33.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI 1.33.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
PI 1.33.4
2 | 2da. Fase: Operaciòn Inicial 2do. Desembolso (13%) 4 meses | PI2.1 | Completar los expedientes de los nuevos ingreso al programa, y actualizar los expedientes existente que son asistidos por la UNAP la Piedra para completar un total de 2,500 personas equivale a 585 familias en la comunidad de la Piedra.
|  |  | PI2.1.1 | Identficar voluntario para nuevos aliados, contratarlos y verificar si desean participar del programa en esta funcion. | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 D4
|  |  | PI2.1.2 | Realizar visitas domiciliarias a familias seleccionadas según cronograma de visitas contenido en la Estrategia de visitas y acompañamiento. | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 D4
|  |  | PI2.1.3 | Elaborar de lista definitiva de nuevos aliados, para educarlos y capacitarlos. | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 D4
|  |  | PI2.1.4 | Preparacion de material de apoyo para taller de inducion a los nuevos aliados, material gastable. | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 D4
|  |  | PI2.1.5 | Fijar fecha contactando a los voluntarios, estableciendo el dia oficial de taller y entrega de convocatoria a participantes | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 D4
|  |  | PI2.1.6 | Impartir el taller a los nuevos aliados y al final elaborar informe adjuntando lista de asistencia, minut del tema trabajado, material de apoyo utilizado y fotografia de la actividad | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 D4
|  |  | PI2.1.7 | Reproducir material gastable, foto copia y otros materiales. | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 D4
|  | PI2.2 | Dar continuidad al programa de educacion Ambiental y medicina preventiva, que promueve el desarrollo cognito, social, afectivo y fisico a las familias que son atendidos dentro y en visitas en los hogares
|  |  | PI2.2.1 | Preparar materiales de apoyo, minuta de temas a tratar, material didactico. | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.2.2 | Realizar las acciones de articulación y referimiento necesarias con las instituciones correspondientes, para ofrecer solución a las situaciones identificadas. | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.2.3 | Detectar oportunamente necesidades educativas especiales en las familias. | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.2.4 | Prevenir factores de riesgos y promover factores protectores en las familias. | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.2.5 | Garantizar un seguimiento sistemático al sistema ambiental. | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  | PI2.3 | Dar continuidad al programa de saneamiento Ambiental, haciendo énfasis en el saneamiento básico, la educación, la atención primaria de salud, extensión de cobertura en prevención y asistencia
|  |  | PI2.3.1 | Desarrollar las actividades del Programa de atención, educación saneamiento básico y la atención primaria de salud | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.3.2 | Desarrollar las actividades del Programa que favorecen el desarrollo acorde a un modelo de relación permanente de las instituciones públicas, privadas y comunitarias que tengan actuación en la región, en torno al análisis conjunto de su situación social y de los aspectos que influyan en forma directa o indirecta en el estado de salud | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.3.3 | Desarrollar las actividades del Programa que estimulan el desarrollo involucrando al conjunto de la sociedad en el estudio de la problemática y en la búsqueda de soluciones integrales ambiental. | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.3.4 | Desarrollar las actividades del Programa que favorecen el desarrollo socioemocional, apoyando al mejoramiento de la calidad de vida de la población regional | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.3.5 | Gestionar el referimiento de familias Conformar una nueva cultura de salud, fundamentada en prevención, educación y eliminación temprana de los factores de riesgo. | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.3.6 | Dar apoyo y seguimiento al desarrollo de las actividades desarrollo comunitario, enfatisar con necesidades educativas como elaborar un plan estrategico que de solucion al que hacer ambiental | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.3.7 | Levantamiento estudio de lugar para la construcion del mini acueducto, Estudio especializado en agua potable. | Guanin | bar: 2020/2021 M1 to 2020/2021 M4
|  | PI2.4 | Dar continuidad al programa de formacion a familias que garantiza y brinda atención primaria en salud al 100% de la población rural y urbano-marginal de la región, promover la realización de actividades segun el cronograma.
|  |  | PI2.4.1 | Garantizar el desarrollo de actividades educativas y recreativas centradas en responder a los intereses y necesidades de la comunidad. | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.4.2 | Realizar actividades en conjuntos con las universidades y centros estatales, mayormente con los estudiantes de educion ambiental. | Guanin | bar: 2020/2021 D3; 2020/2021 E3; 2020/2021 F3; 2020/2021 M3
|  |  | PI2.4.3 | Identificar situaciones de vulneración dentro de la comunidad y sus familias. | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.4.4 | Realizar las acciones de articulación y referimiento necesarias con las instituciones correspondientes, para ofrecer solución a las situaciones identificadas. | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.4.5 | Detectar oportunamente necesidades educativas especiales en las familias. | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.4.6 | Prevenir factores de riesgos y promover factores protectores en las familias. | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.4.7 | Instalar mini acueducto, según el levantamiento previo. | Guanin
|  | PI2.5 | Dar continuidad a la realizacion de dos (2) reuniones tecnicas mensuales con el personal tecnico.
|  |  | PI2.5.1 | Determinar temas segun deficiencias de desempeño encontradas, preparar material de apoyo didactico. | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.5.2 | Realizar reunion tecnica con temas seleccionados | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.5.3 | Realizar Informes mensuales dando cuenta de la marcha del Proyecto (interno). | Guanin | bar: 2020/2021 D4; 2020/2021 E4; 2020/2021 F4; 2020/2021 M4
|  |  | PI2.5.4 | Elaboración de informes técnicos y financieros de la Fase 2. | Guanin | bar: 2020/2021 D4; 2020/2021 E4; 2020/2021 F4; 2020/2021 M4
|  | PI2.6 | Dar seguimiento a la ejecucion del programa y preparar informes: Tecnico, financiero, de casos derivados, material didactico, formacion de nuevos aliados y su desempeño, de reuniones tecnicas y otros informes.
|  |  | PI2.6.1 | Hacer visitas periodicas en los hogares y validar de visitas de los promotores de salud | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.6.2 | Hacer reuniones periodiscas con todo el personal tecnico para intercambiar experiencias entre todos y bebatir los problemas en grupos y buscarle solucion entre todos | Guanin | bar: 2020/2021 D1; 2020/2021 E1; 2020/2021 F1; 2020/2021 M1
|  |  | PI2.6.3 | Hacer los informes mensuales del personal las observaciones y correcciones que sean necesarias parte su buen llenado | Guanin | bar: 2020/2021 D3; 2020/2021 E3; 2020/2021 F3; 2020/2021 M3
|  |  | PI2.6.4 | Supervisas el regisitro de asistencia del personal sea firmado por los empleados | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  | PI2.7 | Compra de alimentos para los encuentros familiares. Codigo Presupuestario 3.4
|  |  | PI2.7.1 | Compra de alimentos para los encuentros y talleres de los nuevos aliados | Guanin | bar: 2020/2021 D2; 2020/2021 E4; 2020/2021 F4; 2020/2021 M4
|  |  | PI2.7.2 | Liquidar factura de compra comprobante fiscal | Guanin | bar: 2020/2021 D2; 2020/2021 E4; 2020/2021 F4; 2020/2021 M4
PI2.7.3
|  | PI2.8 | Compra de Material Kit sala de estimulario Terapia Ocupacional. Codigo Presupuestario No. 2.6
|  |  | PI2.8.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI2.8.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI2.8.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
PI2.8.4
|  | PI2.9 | Compra de Material Kit de maquinaria de laborario UNAP la Piedra, Unidad de Atencion Primaria, comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta. Codigo Presupuestario No. 2.1
|  |  | PI2.9.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI2.9.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI2.9.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
PI2.9.4
|  | PI2.10 | Compra de Material Kit de primer auxilio para 10 promotores de salud para la visita domiciliaria. Codigo Presupuestario No. 2.2
|  |  | PI2.10.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI2.10.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI2.10.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
|  | PI2.11 | Compra equipo, equipamento salas de emergencias de adultos y Pediatrico. Codigo Presupuestario No. 2.3
|  |  | PI2.11.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI2.11.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI2.11.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
PI2.11.4
|  | PI2.12 | Compra de medicamentos & insumos para uso de la UNAP la Piedra, Unidad de Atencion Primaria, comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta. Codigo Presupuestario No. 2.7
|  |  | PI2.12.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI2.12.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI2.12.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
PI2.12.4
|  | PI2.13 | Pago de instalacion y mantenimiento equipos de laborario, UNAP la Piedra. Codigo Presupuestario No. 2.5
|  |  | PI2.13.1 | Pagos de servicios profesional de instalacion y mantenimiento equipos de laboratorio, UNAP la Piedra | Guanin
|  |  | PI2.13.2 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin
PI2.13.3
|  | PI2.14 | Pago de servicio Diagnostico, Registro y Evaluacion final de familias, nuevos aliados y servicio. Codigo Presupuestario No. 3.1
|  |  | PI2.14.1 | Pagos de servicios profesional de Registro, Diagnostico, evaluacion final de familias y nuevos aliados | Guanin
|  |  | PI2.14.2 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin
PI2.14.3
|  | PI2.15 | Pago de servicio formacion continua y capacitacion de personal del proyecto, promotores y nuevos aliados . Codigo Presupuestario No. 3.2
|  |  | PI2.15.1 | Pagos de servicios profesional talleres de capacitaciones personal del proyectos y nuevos aliados | Guanin | bar: 2020/2021 D2; 2020/2021 E4; 2020/2021 F4; 2020/2021 M4
|  |  | PI2.15.2 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin | bar: 2020/2021 D2; 2020/2021 E4; 2020/2021 F4; 2020/2021 M4
|  | PI2.16 | Compra de equipo de emergencia, aquisicion de una Ambulacion equipado todo terreno . Codigo Presupuestario No. 3.3
|  |  | PI2.16.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI2.16.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI2.16.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
|  | PI2.17 | Gasto y compra de alimentos y bebidas para encuentro familiares y formar nuevos Aliados . Codigo Presupuestario No. 3.4
|  |  | PI2.17.1 | Realizar Cheque al nombre de los promotores de salud, acompañado de recibo comprobante firmado con copia de la cedula electoral de la persona | Guanin | bar: 2020/2021 D2; 2020/2021 E4; 2020/2021 F4; 2020/2021 M4
|  |  | PI2.17.2 | Liquidacion de facturas de compras con comprobante fiscal. | Guanin | bar: 2020/2021 D2; 2020/2021 E4; 2020/2021 F4; 2020/2021 M4
|  | PI2.18 | Compra de 2 camionetas todo camino para facilitar la movilidad del personal del proyecto, personal medico, enfermera y promotores de salud. Codigo Presupuestario No. 3.6
|  |  | PI2.18.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI2.18.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI2.18.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
|  | PI2.19 | Pago Movilidad y Transporte. Codigo Presupuestario No. 4.1
|  |  | PI2.19.1 | Pago de combustible | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.19.2 | Pago de mantenimiento | Guanin | bar: 2020/2021 E1 to 2020/2021 E4
|  |  | PI2.19.3 | Compra de Nuematico | Guanin
|  |  | PI2.19.4 | Pago de Arreglo de los vehiculos | Guanin
|  |  | PI2.19.5 | Liquidacion de facturas de compras con comprobante fiscal. | Guanin | bar: 2020/2021 D3; 2020/2021 E4; 2020/2021 F4; 2020/2021 M4
|  | PI2.20 | Pago de servicios de ( Agua, Telefono fijo de oficina, Internet, telefono Celulares, basura Electricidad). Codigo presupuestario No. 4.2
|  |  | PI2.20.1 | Pago de servicios varios | Guanin | bar: 2020/2021 D4; 2020/2021 E4; 2020/2021 F4; 2020/2021 M4
|  |  | PI2.20.2 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin | bar: 2020/2021 D4; 2020/2021 E4; 2020/2021 F4; 2020/2021 M4
|  | PI2.21 | Compra y Aquisicion de equipos de comunicacion 20 telefonos celulares, 10 tabletas Ipad, 2 computadoras y una impresora. Codigo presupuestario No. 4.3
|  |  | PI2.21.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI2.21.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI2.21.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
|  | PI2.22 | Compra de Material gastable, tintas de impresora y fotocopias. Codigo presupuestario No. 4.4
|  |  | PI2.22.1 | Compra de material gastable en suplidor micelaneo | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 D3; 2020/2021 E1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.22.2 | Liquidacion de facturas de compras con comprobante fiscal. | Guanin | bar: 2020/2021 D4; 2020/2021 E4; 2020/2021 F4; 2020/2021 M4
|  | PI2.23 | Pago Gasto Finacieros. Codigo presupuestario No. 4.5
|  |  | PI2.23.1 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin | bar: 2020/2021 D4; 2020/2021 E4; 2020/2021 F4; 2020/2021 M4
PI2.23.2
|  | PI2.24 | Pago Gasto Fiel cumplimiento al proyecto. Codigo presupuestario No. 5.1
|  |  | PI2.24.1 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin
|  | PI2.25 | Pago Gastos legales del proyecto. Codigo presupuestario No. 5.2
|  |  | PI2.25.1 | Pago digitacion & Impresión contratos de trabajo | Guanin
|  |  | PI2.25.2 | Pago Notarizacion del contrtos de trabajo | Guanin
|  |  | PI2.25.3 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin
|  | PI2.26 | Pago de personal Administrativo del proyecto. Codigo presupuestario. No.1.1
|  |  | PI2.26.1 | Preparacion de nomina del personal | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.26.2 | Impresión de nomina y elaboracion de cheques del pago del personal | Guanin | bar: 2020/2021 D1 to 2020/2021 M4
|  |  | PI2.26.3 | Pago del personal administrativo | Guanin | bar: 2020/2021 D2; 2020/2021 E3; 2020/2021 F3; 2020/2021 M3
|  |  | PI2.26.4 | Presentacion de liquidacion de nomina, copia de cedula, copia de cheque firmado por el benificiario, solicitud de cheque y recibo de cheque todo debidamente firmado y sellado. | Guanin | bar: 2020/2021 D3; 2020/2021 E4; 2020/2021 F4; 2020/2021 M4
|  | PI2.27 | Pago seguridad social personal Administrativo del proyecto. Codigo presupuestario No. 1.2
|  |  | PI2.27.1 | Digitacion de nomina de pago de seguridad social | Guanin | bar: 2020/2021 D4; 2020/2021 E4; 2020/2021 F4; 2020/2021 M4
|  |  | PI2.27.2 | Pago de seguridad social | Guanin | bar: 2020/2021 D4; 2020/2021 E4; 2020/2021 F4; 2020/2021 M4
|  |  | PI2.27.3 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin | bar: 2020/2021 D4; 2020/2021 E4; 2020/2021 F4; 2020/2021 M4
|  | PI2.28 | Pago de instalacion y fabricacion de mini acueduto . Codigo presupuestario No. 2.4
|  |  | PI2.28.1 | Compra de materiales de construccion & instalacion de bomba sumergible, etc. | Guanin | bar: 2020/2021 E1 to 2020/2021 E4
|  |  | PI2.28.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin | bar: 2020/2021 E1 to 2020/2021 E4
|  |  | PI2.28.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin | bar: 2020/2021 E1 to 2020/2021 E4
PI2.28.4
3 | 3era. Fase: Operación intermedia 3er. Desembolso (12%) 4 Meses | PI3.1 | Dar continuidad a la formación de 585 familias según modelo de programa medicina preventiva, educacion ambiental, incluyendo un importante componente de participación comunitaria.
|  |  | PI3.1.1 | Realizar visitas domiciliarias a familias seleccionadas según cronograma de visitas contenido en la Estrategia de Acompañamiento. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.1.2 | Supervisar grupos de promotores en la realización de sus visitas domiciliarias. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.1.3 | Realizar reuniones-talleres mensuales en espacios comunitarios, dirigidos a grupos de madres, padres y cuidadores para formarlos en el enriquecimiento de hacer salud comunitario y ambiental | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.1.4 | Desarrollar a corto plazo acciones de atención primaria, con amplio nivel de cobertura espacial y poblacional, para controlar los factores de riesgo identificados, ya que la mayor parte de la problemática de salud es evitable. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.1.5 | Determinar temas segun deficiencias de desempeño encontradas, preparar material de apoyo didactico. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  | PI3.2 | Dar seguimiento y garantizar que 585 familias sean los principales actores sociales, asignando claramente responsabilidades, para ejecutar soluciones integrales participativas dentro de una propuesta de asistencia sanitaria esencial, primera fase del proyecto comunitario.
|  |  | PI3.2.1 | Identificar situaciones de vulneración dentro de la comunidad y sus familias. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.2.2 | Realizar las acciones de articulación y referimiento necesarias con las instituciones correspondientes, para ofrecer solución a las situaciones identificadas. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.2.3 | Detectar oportunamente necesidades educativas especiales en las familias. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.2.4 | Prevenir factores de riesgos y promover factores protectores en las familias. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.2.5 | Garantizar un seguimiento sistemático a las familias seleccionadas. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  | PI3.3 | Implementando la Estrategia y dar continuidad y garantizar que las 585 familias, a fin de lograr su participación activa en la gestión de servicios básicos de agua potable y de disposición de desechos líquidos y sólidos. La participación comunitaria consiste en la vinculación voluntaria al proyecto de mejoramiento sanitario.
|  |  | PI3.3.1 | Desarrollar las actividades del Programa de Salud y medio ambiente, el proyecto consiste en promover a las comunidades y a las familias, con asistencia del Ministerio de Medio Ambiente. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.3.2 | Desarrollar las actividades del Programa de Salud y medio ambiente, el proyecto consiste en promover a las comunidades y a las familias, con asistencia del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.3.3 | Desarrollar las actividades del Programa que estimulan el desarrollo socioeconomico de la comunidad y la familia | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.3.4 | Desarrollar las actividades del Programa que favorecen el desarrollo socioemocional de las familias | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.3.5 | Gestionar el referimiento de familias cuyos niños y niñas presenten algún tipo de retraso en su desarrollo o discapacidad | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.3.6 | Dar apoyo y seguimiento al desarrollo de los niños y niñas con necesidades educativas especiales y discapacidad identificadas. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.3.7 | Capacitar a la población y dotarla de los elementos básicos para identificar, controlar, eliminar y manejar los factores de riesgo del ambiente, como parte fundamental de la prevención de enfermedades | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  | PI3.4 | Dar continuidad y garantizar durante el primer año del proyecto, promover la realización de actividades de la medicina preventiva y educacion ambiental, promover de todas las áreas del desarrollo, como la garantia de una vida sana, sin riesgo de enfermedades
|  |  | PI3.4.1 | Garantizar el desarrollo de actividades educativas y recreativas centradas en responder a los intereses y necesidades de la comunidad. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.4.2 | Garantizar el desarrollo de destrezas cognitivas de los niños y niñas a través de la estimulación de todos sus sentidos, su salud emocional y su desarrollo físico. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.4.3 | Gestionar que se haga el referimiento a las familias cuyos meimbros presenten algún tipo algún tipo de discapacidad o necesidad educativa especial a los centros. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.4.4 | Dar apoyo y seguimiento al desarrollo Implantar y complementar la infraestructura física de agua potable y disposición sanitaria de desechos líquidos y sólidos, adecuada a las condiciones de la población y del medio ambiente | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.4.5 | Proporcionar atención y seguimiento a familias que requieren atenciones psicológicas. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
PI3.4.6
|  | PI3.5 | Reposicion de insumo y medicamento. Garantizar la correcta implementación, desarrollo y seguimiento del proyecto
|  |  | PI3.5.1 | Garantizar la digitación y sistematización de informes comunitarios. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.5.2 | Realizar visitas de coordinación y seguimiento. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.5.3 | Reposicion de medicamento & Insumo a la Unidad de Atencion Primaria, UNAP la Piedra, Comunidad de la Piedra. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 A4
|  |  | PI3.5.4 | Realizar Informes mensuales dando cuenta de la marcha del Proyecto (interno). | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | ) | Compra y reposicion de material de insumo y medicamento para el buen funcionamiento (UNAP la Piedra).
|  | PI3.6 | Dar continuidad a las visitas de acompañamiento a las familias en los hogares para dar seguimiento a las practicas del buen manejo de los desechos solidos y aguas negras
|  |  | PI3.6.1 | Evaluar el avance en el aprendizaje del manejo de los desechos solidos y de aguas negras. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.6.2 | Evaluar el avance en el aprendizaje del manejo de los alimentos crudos y cocidos | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.6.3 | Preparar contenido en base a los logros obtenidos y mejoras esperadas tanto de las familias y la comunidad | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.6.4 | Realizar modelamiento a los promotores de salud para el mejor desempeño de sus habilidades en el proceso de acompañamiento en visitas a las familias | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.6.5 | Rendir informes a los Promotores de salud, las enfermeras, los medicos y director del centro de los logros obtenidos en los diferentes temas trabajados. | Guanin | bar: 2020/2021 A4; 2020/2021 MY4; 2020/2021 JN4; 2020/2021 JL4
|  | PI3.7 | Dar seguimiento a los nuevos Aliados en tenicas de acompañamiento a las visitas de hogares sobre el tema de educacion ambiental y medicina preventiva comunitaria.
|  |  | PI3.7.1 | Determinar temas segun deficiencias de desempeño encontradas, preparar material de apoyo didactico. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.7.2 | Realizar reunion tecnica con temas seleccionados | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.7.3 | Rendir informe de resultado de las reuniones con minutas de temas trabajado, lista de asistencia y fotos | Guanin | bar: 2020/2021 A4; 2020/2021 MY4; 2020/2021 JN4; 2020/2021 JL4
|  | PI3.8 | Realizar un taller de formacion a los nuevos Aliados en tecnicas de acompañamiento a las visitas de hogares sobre el tema de educacion ambiental y medicina preventiva comunitaria.
|  |  | PI3.8.1 | Determinar temas segun deficiencias de desempeño encontradas, preparar material de apoyo didactico. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.8.2 | Fijar fecha contactando a los voluntarios, estableciendo el dia oficial de taller y entrega de convocatoria a participantes | Guanin | bar: 2020/2021 JL1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.8.3 | Impartir el taller a los nuevos aliados y al final elaborar informe adjuntando lista de asistencia, minuta del tema trabajado, material de apoyo utilizado y fotografia de la actividad | Guanin | bar: 2020/2021 A3; 2020/2021 MY3; 2020/2021 JN3; 2020/2021 JL3
|  |  | PI3.8.4 | Rendir informe con minuta de tema trabajo, fotos. Lista de asistencia, material dicactico utilizado | Guanin | bar: 2020/2021 A4; 2020/2021 MY4; 2020/2021 JN4; 2020/2021 JL4
|  | PI3.9 | Dar seguimiento a los nuevos Aliados en tenicas de acompañamiento a las visitas de hogares sobre el tema de educacion ambiental y medicina preventiva comunitaria.
|  |  | PI3.9.1 | Evaluar informes de los nuevos Aliados sobre seguimientos a casos asignados a estos | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.9.2 | Realizar reuniones periodicoa con los nuevos Aliados para ver y conocer la situacion de los casos asignado y saber de su exoeriencia en este rol. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.9.3 | Presentar informe de resultado de la estrategia | Guanin | bar: 2020/2021 A4; 2020/2021 MY4; 2020/2021 JN4; 2020/2021 JL4
|  | PI3.10 | Dar seguimiento a la ejecucion del programa y preparar informes: Tecnico, financiero, de casos derivados, material didactico, formacion de nuevos aliados y su desempeño, de reuniones tecnicas y otros informes.
|  |  | PI3.10.1 | Hacer visitas periodicas en los hogares y validar de visitas de los promotores de salud | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.10.2 | Revisar la planificacion de los promotores de salud, personal de enfermeria y personal medico comparando contenido con el plan general. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.10.3 | Hacer reuniones periodiscas con todo el personal tecnico para intercambiar experiencias entre todos y bebatir los problemas en grupos y buscarle solucion entre todos | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.10.4 | Hacer los informes mensuales del personal las observaciones y correcciones que sean necesarias parte su buen llenado | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.10.5 | Supervisar el registro de asistencia del personal sea firmado por los empleados. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  | PI3.11 | Compra de alimentos para los encuentros familiares. Codigo Presupuestario 3.4
|  |  | PI3.11.1 | Compra de alimentos para los encuentros y talleres de los nuevos aliados | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.11.2 | Liquidar factura de compra comprobante fiscal | Guanin | bar: 2020/2021 A4; 2020/2021 MY4; 2020/2021 JN4; 2020/2021 JL4
PI3.11.3
|  | PI3.12 | Compra de Material Kit sala de estimulario Terapia Ocupacional. Codigo Presupuestario No. 2.6
|  |  | PI3.12.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI3.12.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI3.12.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
PI3.12.4
|  | PI3.13 | Compra de Material Kit de maquinaria de laborario UNAP la Piedra, Unidad de Atencion Primaria, comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta. Codigo Presupuestario No. 2.1
|  |  | PI3.13.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI3.13.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI3.13.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
PI3.13.4
|  | PI3.14 | Compra de Material Kit de primer auxilio para 10 promotores de salud para la visita domiciliaria. Codigo Presupuestario No. 2.2
|  |  | PI3.14.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI3.14.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI3.14.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
|  | PI3.15 | Compra equipo, equipamento salas de emergencias de adultos y Pediatrico. Codigo Presupuestario No. 2.3
|  |  | PI3.15.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI3.15.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI3.15.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
PI3.15.4
|  | PI3.16 | Compra de medicamentos & insumos para uso de la UNAP la Piedra, Unidad de Atencion Primaria, comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta. Codigo Presupuestario No. 2.7
|  |  | PI3.16.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI3.16.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI3.16.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
PI3.16.4
|  | PI3.17 | Pago de instalacion y mantenimiento equipos de laborario, UNAP la Piedra. Codigo Presupuestario No. 2.5
|  |  | PI3.17.1 | Pagos de servicios profesional de instalacion y mantenimiento equipos de laboratorio, UNAP la Piedra | Guanin
|  |  | PI3.17.2 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin
PI3.17.3
|  | PI3.18 | Pago de servicio Diagnostico, Registro y Evaluacion final de familias, nuevos aliados y servicio. Codigo Presupuestario No. 3.1
|  |  | PI3.18.1 | Pagos de servicios profesional de Registro, Diagnostico, evaluacion final de familias y nuevos aliados | Guanin
|  |  | PI3.18.2 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin
PI3.18.3
|  | PI3.19 | Pago de servicio formacion continua y capacitacion de personal del proyecto, promotores y nuevos aliados . Codigo Presupuestario No. 3.2
|  |  | PI3.19.1 | Pagos de servicios profesional talleres de capacitaciones personal del proyectos y nuevos aliados | Guanin
|  |  | PI3.19.2 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin
|  | PI3.20 | Compra de equipo de emergencia, aquisicion de una Ambulacion equipado todo terreno . Codigo Presupuestario No. 3.3
|  |  | PI3.20.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI3.20.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI3.20.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
|  | PI3.21 | Gasto y compra de alimentos y bebidas para encuentro familiares y formar nuevos Aliados . Codigo Presupuestario No. 3.4
|  |  | PI3.21.1 | Realizar Cheque al nombre de los promotores de salud, acompañado de recibo comprobante firmado con copia de la cedula electoral de la persona | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.21.2 | Liquidacion de facturas de compras con comprobante fiscal. | Guanin | bar: 2020/2021 A4; 2020/2021 MY4; 2020/2021 JN4; 2020/2021 JL4
|  | PI3.22 | Compra de 2 camionetas todo camino para facilitar la movilidad del personal del proyecto, personal medico, enfermera y promotores de salud. Codigo Presupuestario No. 3.6
|  |  | PI3.22.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI3.22.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI3.22.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
|  | PI3.23 | Pago Movilidad y Transporte. Codigo Presupuestario No. 4.1
|  |  | PI3.23.1 | Pago de combustible | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.23.2 | Pago de mantenimiento | Guanin
|  |  | PI3.23.3 | Compra de Nuematico | Guanin
|  |  | PI3.23.4 | Pago de Arreglo de los vehiculos | Guanin
|  |  | PI3.23.5 | Liquidacion de facturas de compras con comprobante fiscal. | Guanin | bar: 2020/2021 A4; 2020/2021 MY4; 2020/2021 JN4; 2020/2021 JL4
|  | PI3.24 | Pago de servicios de ( Agua, Telefono fijo de oficina, Internet, telefono Celulares, basura Electricidad). Codigo presupuestario No. 4.2
|  |  | PI3.24.1 | Pago de servicios varios | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.24.2 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin | bar: 2020/2021 A4; 2020/2021 MY4; 2020/2021 JN4; 2020/2021 JL4
|  | PI3.25 | Compra y Aquisicion de equipos de comunicacion 20 telefonos celulares, 10 tabletas Ipad, 2 computadoras y una impresora. Codigo presupuestario No. 4.3
|  |  | PI3.25.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI3.25.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI3.25.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
|  | PI3.26 | Compra de Material gastable, tintas de impresora y fotocopias. Codigo presupuestario No. 4.4
|  |  | PI3.26.1 | Compra de material gastable en suplidor micelaneo | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.26.2 | Liquidacion de facturas de compras con comprobante fiscal. | Guanin | bar: 2020/2021 A4; 2020/2021 MY4; 2020/2021 JN4; 2020/2021 JL4
|  | PI3.27 | Pago Gasto Finacieros. Codigo presupuestario No. 4.5
|  |  | PI3.27.1 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin | bar: 2020/2021 A4; 2020/2021 MY4; 2020/2021 JN4; 2020/2021 JL4
PI3.27.2
|  | PI3.28 | Pago Gasto Fiel cumplimiento al proyecto. Codigo presupuestario No. 5.1
|  |  | PI3.28.1 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin
|  | PI3.29 | Pago Gastos legales del proyecto. Codigo presupuestario No. 5.2
|  |  | PI3.29.1 | Pago digitacion & Impresión contratos de trabajo | Guanin
|  |  | PI3.29.2 | Pago Notarizacion del contrtos de trabajo | Guanin
|  |  | PI3.29.3 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin
|  | PI3.30 | Pago de personal Administrativo del proyecto. Codigo presupuestario No. 1.1
|  |  | PI3.30.1 | Preparacion de nomina del personal | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.30.2 | Impresión de nomina y elaboracion de cheques del pago del personal | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.30.3 | Pago del personal administrativo | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.30.4 | Presentacion de liquidacion de nomina, copia de cedula, copia de cheque firmado por el benificiario, solicitud de cheque y recibo de cheque todo debidamente firmado y sellado. | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  | PI3.31 | Pago seguridad social personal Administrativo del proyecto. Codigo presupuestario No. 1.2
|  |  | PI3.31.1 | Digitacion de nomina de pago de seguridad social | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.31.2 | Pago de seguridad social | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  |  | PI3.31.3 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin | bar: 2020/2021 A1 to 2020/2021 JL4
|  | PI3.32 | Pago de instalacion y fabricacion de mini acueduto . Codigo presupuestario No. 2.4
|  |  | PI3.32.1 | Compra de materiales de construccion & instalacion de bomba sumergible, etc. | Guanin | bar: 2020/2021 JN1 to 2020/2021 JN4
|  |  | PI3.32.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin | bar: 2020/2021 JN1 to 2020/2021 JN4
|  |  | PI3.32.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin | bar: 2020/2021 JN1 to 2020/2021 JN4
PI3.32.4
4 |  | PI4.1 | Evaluacion Situacion Final, dar continuidad y cerrar el ciclo de formación de 585 Familias, de acuerdo a contenidos básicos sobre la educacion ambiental, salud comunitario que les garantice una vida sana libre de enfermedades.
| 4ta. Fase Operación final 4to. Desembolso (5%) 2 meses |  | PI4.1.1 | Garantizar el desarrollo de actividades educativas y recreativas centradas en responder a los intereses y necesidades de la comunidad. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.1.2 | Garantizar el desarrollo de destrezas cognitivas de los niños y niñas a través de la estimulación de todos sus sentidos, su salud emocional y su desarrollo físico. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.1.3 | Gestionar que se haga el referimiento a las familias cuyos meimbros presenten algún tipo algún tipo de discapacidad o necesidad educativa especial a los centros. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.1.4 | Dar apoyo y seguimiento al desarrollo Implantar y complementar la infraestructura física de agua potable y disposición sanitaria de desechos líquidos y sólidos, adecuada a las condiciones de la población y del medio ambiente | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.1.5 | Proporcionar atención y seguimiento a familias que requieren atenciones psicológicas. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  | PI4.2 | Certificar a los Nuevos Aliados y Familias, participantes en los talleres de conservacion de medio Ambiente y medicina preventiva y metodológica de la estrategia de una vida sana libre de enfermedades.
|  |  | PI4.2.1 | Realizar actividad de certificación a los Nuevos Aliados (padres, madres y cuidadores) que hayan completado todos los contenidos de la formación impartida, conservacion de medion Ambiente y medicina preventiva comunitaria. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.2.2 | Realizar las acciones de articulación y referimiento necesarias con las instituciones correspondientes, para ofrecer solución a las situaciones identificadas. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
PI4.2.3
PI4.2.4
PI4.2.5
|  | PI4.3 | Analisis de datos obtenidos, garantizar que las 585 familias sean atendidos. 4to. y último Grupo.
|  |  | PI4.3.1 | Identificar situaciones de vulneración y/o violación de derechos de niños, niñas y sus familias. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.3.2 | Realizar las acciones de articulación y referimiento necesarias con las instituciones correspondientes, para ofrecer solución a las situaciones identificadas. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.3.3 | Detectar oportunamente necesidades educativas especiales en las familias. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.3.4 | Prevenir factores de riesgos y promover factores protectores en las familias. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.3.5 | Dar apoyo y seguimiento al desarrollo Implantar y complementar la infraestructura física de agua potable y disposición sanitaria de desechos líquidos y sólidos, adecuada a las condiciones de la población y del medio ambiente | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  | PI4.4 | Dar continuidad y garantizar en la fase final la concientizacion de 585 familias en el primer año del proyecto y en el segundo año completar el 100% de la comunidad para alcanzar a los 1170 familias que equivale a 5000 personas.
|  |  | PI4.4.1 | Dar seguimiento a las actividades del Programa de Salud y medio ambiente, el proyecto consiste en promover a las comunidades y a las familias, con asistencia del Ministerio de Medio Ambiente. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.4.2 | Dar seguimeinto a las actividades del Programa de Salud y medio ambiente, el proyecto consiste en promover a las comunidades y a las familias, con asistencia del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.4.3 | Dar Seguimiento a las actividades del Programa que estimulan el desarrollo socioeconomico de la comunidad y la familia | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.4.4 | Dar seguimeinto a las actividades del Programa que favorecen el desarrollo socioemocional de las familias | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.4.5 | Dar seguimeinto a los referimientos de familias cuyos niños y niñas presenten algún tipo de retraso en su desarrollo o discapacidad | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.4.6 | Dar apoyo y seguimiento al desarrollo de los niños y niñas con necesidades educativas especiales y discapacidad identificadas. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.4.7 | Capacitar a la población y dotarla de los elementos básicos para identificar, controlar, eliminar y manejar los factores de riesgo del ambiente, como parte fundamental de la prevención de enfermedades | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  | PI4.5 | Dar continuidad y garantizar en la fase final matricula de 585 familias, que equivale a los 2500 personas de la comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta, Boca Chica, en el primer año del proyecto.
|  |  | PI4.5.1 | Dar resultados a las situaciones de vulneración de la comunidad de la Piedra. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.5.2 | Realizar las acciones de articulación y referimiento necesarias con las instituciones correspondientes, para ofrecer solución a las situaciones identificadas. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.5.3 | Dar seguimiento a los oportunos necesidades educativas especiales en las familias. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.5.4 | Face final a las prevenciones factores de riesgos y promover factores protectores en las familias. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.5.5 | Dar apoyo y seguimiento al desarrollo Implantar y complementar la infraestructura física de agua potable y disposición sanitaria de desechos líquidos y sólidos, adecuada a las condiciones de la población y del medio ambiente | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.5.6 | Garantizar que todas las fichas familiares esten llenos, organizados y entregados. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  | PI4.6 | Dar seguimiento a la ejecucion del programa y preparar informes: Tecnico, financiero, de casos derivados, material didactico, formacion de nuevos aliados y su desempeño, de reuniones tecnicas y otros informes.
|  |  | PI4.6.1 | Hacer visitas periodicas en los hogares y validar de visitas de los promotores de salud | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.6.2 | Revisar la planificacion de los promotores de salud, personal de enfermeria y personal medico comparando contenido con el plan general. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.6.3 | Hacer reuniones periodiscas con todo el personal tecnico para intercambiar experiencias entre todos y bebatir los problemas en grupos y buscarle solucion entre todos | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.6.4 | Hacer los informes mensuales del personal las observaciones y correcciones que sean necesarias parte su buen llenado | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.6.5 | Supervisar el registro de asistencia del personal sea firmado por los empleados. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  | PI4.7 | Compra de alimentos para los encuentros familiares. Codigo Presupuestario 3.4
|  |  | PI4.7.1 | Compra de alimentos para los encuentros y talleres de los nuevos aliados | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.7.2 | Liquidar factura de compra comprobante fiscal | Guanin | bar: 2020/2021 AG4; 2020/2021 S4
PI4.7.3
|  | PI4.8 | Compra de Material Kit sala de estimulario Terapia Ocupacional. Codigo Presupuestario No. 2.6
|  |  | PI4.8.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI4.8.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI4.8.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
PI4.8.4
|  | PI4.9 | Compra de Material Kit de maquinaria de laborario UNAP la Piedra, Unidad de Atencion Primaria, comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta. Codigo Presupuestario No. 2.1
|  |  | PI4.9.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI4.9.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI4.9.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
PI4.9.4
|  | PI4.10 | Compra de Material Kit de primer auxilio para 10 promotores de salud para la visita domiciliaria. Codigo Presupuestario No. 2.2
|  |  | PI4.10.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI4.10.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI4.10.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
|  | PI4.11 | Compra equipo, equipamento salas de emergencias de adultos y Pediatrico. Codigo Presupuestario No. 2.3
|  |  | PI4.11.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI4.11.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI4.11.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
PI4.11.4
|  | PI4.12 | Compra de medicamentos & insumos para uso de la UNAP la Piedra, Unidad de Atencion Primaria, comunidad de la Piedra, Municipio de la Caleta. Codigo Presupuestario No. 2.7
|  |  | PI4.12.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI3.16.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI3.16.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
PI3.16.4
|  | PI4.13 | Pago de instalacion y mantenimiento equipos de laborario, UNAP la Piedra. Codigo Presupuestario No. 2.5
|  |  | PI4.13.1 | Pagos de servicios profesional de instalacion y mantenimiento equipos de laboratorio, UNAP la Piedra | Guanin
|  |  | PI4.13.2 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin
PI4.13.3
|  | PI4.14 | Pago de servicio Diagnostico, Registro y Evaluacion final de familias, nuevos aliados y servicio. Codigo Presupuestario No. 3.1
|  |  | PI4.14.1 | Pagos de servicios profesional de Registro, Diagnostico, evaluacion final de familias y nuevos aliados | Guanin
|  |  | PI4.14.2 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin
PI4.14.3
|  | PI4.15 | Pago de servicio formacion continua y capacitacion de personal del proyecto, promotores y nuevos aliados . Codigo Presupuestario No. 3.2
|  |  | PI4.15.1 | Pagos de servicios profesional talleres de capacitaciones personal del proyectos y nuevos aliados | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.15.2 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin | bar: 2020/2021 AG4; 2020/2021 S4
|  | PI4.16 | Compra de equipo de emergencia, aquisicion de una Ambulacion equipado todo terreno . Codigo Presupuestario No. 3.3
|  |  | PI4.16.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI4.16+.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI4.16.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
|  | PI4.17 | Gasto y compra de alimentos y bebidas para encuentro familiares y formar nuevos Aliados . Codigo Presupuestario No. 3.4
|  |  | PI4.17.1 | Realizar Cheque al nombre de los promotores de salud, acompañado de recibo comprobante firmado con copia de la cedula electoral de la persona | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.17.2 | Liquidacion de facturas de compras con comprobante fiscal. | Guanin | bar: 2020/2021 AG4; 2020/2021 S4
|  | PI4.18 | Compra de 2 camionetas todo camino para facilitar la movilidad del personal del proyecto, personal medico, enfermera y promotores de salud. Codigo Presupuestario No. 3.6
|  |  | PI4.18.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI4.18.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI4.18.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
|  | PI4.19 | Pago Movilidad y Transporte. Codigo Presupuestario No. 4.1
|  |  | PI4.19.1 | Pago de combustible | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.19.2 | Pago de mantenimiento | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 AG4
|  |  | PI4.19.3 | Compra de Nuematico | Guanin
|  |  | PI4.19.4 | Pago de Arreglo de los vehiculos | Guanin
|  |  | PI4.19.5 | Liquidacion de facturas de compras con comprobante fiscal. | Guanin | bar: 2020/2021 AG4; 2020/2021 S4
|  | PI4.20 | Pago de servicios de ( Agua, Telefono fijo de oficina, Internet, telefono Celulares, basura Electricidad). Codigo presupuestario No. 4.2
|  |  | PI4.20.1 | Pago de servicios varios | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.20.2 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin | bar: 2020/2021 AG4; 2020/2021 S4
|  | PI4.21 | Compra y Aquisicion de equipos de comunicacion 20 telefonos celulares, 10 tabletas Ipad, 2 computadoras y una impresora. Codigo presupuestario No. 4.3
|  |  | PI4.21.1 | Solicitar 3 Cotizaciones segun lista de materiales | Guanin
|  |  | PI4.21.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI4.21.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
|  | PI4.22 | Compra de Material gastable, tintas de impresora y fotocopias. Codigo presupuestario No. 4.4
|  |  | PI4.22.1 | Compra de material gastable en suplidor micelaneo | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.22.2 | Liquidacion de facturas de compras con comprobante fiscal. | Guanin | bar: 2020/2021 AG4; 2020/2021 S4
|  | PI4.23 | Pago Gasto Finacieros. Codigo presupuestario No. 4.5
|  |  | PI4.23.1 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin | bar: 2020/2021 AG4; 2020/2021 S4
PI4.23.2
|  | PI4.24 | Pago Gasto Fiel cumplimiento al proyecto. Codigo presupuestario No. 5.1
|  |  | PI4.24.1 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin
|  | PI4.25 | Pago Gastos legales del proyecto. Codigo presupuestario No. 5.2
|  |  | PI4.25.1 | Pago digitacion & Impresión contratos de trabajo | Guanin
|  |  | PI4.25.2 | Pago Notarizacion del contrtos de trabajo | Guanin
|  |  | PI4.25.3 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin
|  | PI4.26 | Pago de personal Administrativo del proyecto. Codigo presupuestario No. 1.1
|  |  | PI4.26.1 | Preparacion de nomina del personal | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.26.2 | Impresión de nomina y elaboracion de cheques del pago del personal | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.26.3 | Pago del personal administrativo | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.26.4 | Presentacion de liquidacion de nomina, copia de cedula, copia de cheque firmado por el benificiario, solicitud de cheque y recibo de cheque todo debidamente firmado y sellado. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  | PI4.27 | Pago seguridad social personal Administrativo del proyecto. Codigo presupuestario No. 1.2
|  |  | PI4.27.1 | Digitacion de nomina de pago de seguridad social | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.27.2 | Pago de seguridad social | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.27.3 | Presentacion y liquidacion de facturas de pago | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  | PI4.28 | Pago de instalacion y fabricacion de mini acueduto . Codigo presupuestario No. 2.4
|  |  | PI2.28.1 | Compra de materiales de construccion & instalacion de bomba sumergible, etc. | Guanin
|  |  | PI2.28.2 | Analizar y comprar contizaciones, decidir a quien comprar | Guanin
|  |  | PI2.28.3 | Presentar informe financiero de la compra, con facturas, cotizaciones, recibo de ingreso de suplidor, copia de cheques de pago a nombre del suplidor firmado y sellado. | Guanin
PI2.28.4
|  | PI4.29 | Garantizar la correcta implementación, desarrollo y seguimiento del proyecto
|  |  | PI4.29.1 | Garantizar la digitación y sistematización de informes comunitarios. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.29.2 | Realizar visitas de coordinación y seguimiento. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.29.3 | Realizar Informes mensuales dando cuenta de la marcha del Proyecto (interno). | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
|  |  | PI4.29.4 | Elaboración de informes técnicos y financieros de la Fase. | Guanin | bar: 2020/2021 AG1 to 2020/2021 S4
Nota: Puede tomar en cuenta actividades del plan de implementación y del plan de mejora cuando aplique.